云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）工程监理服务项目二标段监理实施细则

专业监理工程师：     马君

总监理工程师：      李浩庭

项目监理机构： 云南宏芊紫农林科技服务有限公司

编制日期：    2026年4月

相关规定

1.对规模较大、技术复杂的工程，监理部应编制监理实施细则。

2.监理实施细则应在相应工程施工开始前由监理工程师编制，报总监理工程师审批。

3.监理实施细则的编制依据如下

（1）监理规划；

（2）工程建设相关标准；

（3）工程作业设计文件；

（4）施工组织设计、专项施工方案。

4.监理实施细则应包括下列内容

（1）专业工程特点；

（2）监理工作流程；

（3）监理工作要点；

（4）监理工作方法及措施。

前 言

玉溪市国土绿化项目是云南省红河流域国土绿化示范项目的重要组成部分，建设地点位于新平县、元江县境内，建设内容包括人工造林、中幼林抚育、低效林改造、退化林修复及配套基础设施等，具有建设规模大、作业范围广、施工条件复杂、季节性要求强等特点。项目区地处红河流域，地形以山地为主，气候干湿季分明，干季森林火险等级高，雨季水土流失风险大，对监理工作提出了更高的专业要求。

为规范玉溪市国土绿化项目监理工作，确保工程建设质量、进度、投资、安全、环保等目标的全面实现，依据国家有关法律法规、技术标准及项目合同文件，结合玉溪市国土绿化项目（涵盖营造林、森林质量提升、配套基础设施等）的工程特点、自然条件及施工环境，特制定本《监理实施细则》。

本细则是在已批准的《云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）工程监理服务项目二标段监理规划》基础上，结合各项目专业工程特点，对监理工作的具体操作程序、控制要点、检查方法、验收标准等进行的细化和补充。旨在为监理部全体人员提供清晰、可操作的工作指南，确保监理工作规范化、标准化、精细化。

本细则的主要内容涵盖：施工准备阶段监理、营造林工程监理、中幼林抚育工程监理、低效林改造与退化林修复工程监理、配套基础设施工程监理、进度控制监理、投资控制监理、安全生产监理、环境保护监理、文明施工监理等，为方便监理工作管理，工程质量验收和监理资料管理等单独章节编制实施细则。

本细则的实施，要求监理部全体人员充分认识本项目在生态保护、绿色发展方面的重要意义，牢固树立“质量第一、安全至上、生态优先”的理念，严格履行监理职责，公正、科学、诚信、守法地开展监理工作。在监理过程中，切实履行好监理职责，确保项目建设任务顺利完成、建设目标顺利实现。

本细则自总监理工程师批准之日起实施，监理部全体人员应认真学习、熟练掌握并严格执行。在实施过程中，如遇与本细则不符或需要调整的情况，应及时向总监理工程师报告，经批准后进行调整。

本细则由监理部负责解释，并根据项目实际进展情况适时修订完善。

云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）工程项目监理部（二标段）

2026年4月

目 录

第一章 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制要点	1

1.3 适用范围	1

1.4 工作原则	1

1.5 投资控制	1

1.6 建设及管护期限	2

1.7 实施地点	2

1.8 工程质量要求	2

1.9 工作任务	3

1.10 监理项目特点	5

1.11 监理工作依据	5

第二章 监理项目专业工程特点	9

2.1 人工造林工程特点	9

2.2 中幼林抚育专业工程特点	10

2.3 低效林改造工程特点	10

2.4 退化林修复工程特点	11

2.5 配套基础设施工程特点	11

2.6 监理工作重点总结	12

第三章 监理工作流程	13

3.1 监理工作总流程	13

3.2 监理组织运行流程	13

3.3 监理准备工作流程	13

3.4 施工准备阶段监理流程	13

3.5 施工阶段监理工作流程	14

3.6 进度控制流程	15

3.7 投资控制流程	15

3.8 安全生产监理流程	15

3.9 环境保护监理流程	16

3.10 文明施工监理流程	16

第四章 项目监理工作要点	17

4.1 监理工作核心目标要点	17

4.2 营造林工程监理工作要点	17

4.3 中幼林抚育监理工作要点	18

4.4 低效林改造监理工作要点	19

4.5 退化林修复监理工作要点	20

4.6 配套基础设施工程监理工作要点	20

4.7 质量监理要点	21

4.8 进度监理要点	22

4.9 投资监理要点	22

4.10 安全生产监理要点	22

4.11 环境保护监理要点	22

4.12 文明施工监理要点	23

4.13 关键工序监理要点	23

第五章 项目监理工作方法及措施	24

5.1 项目监理工作方法	24

5.2 各项目工程监理措施	26

5.3 苗木质量控制	33

5.3 进度控制措施	37

5.4 投资控制措施	38

5.5 安全生产控制措施	39

5.6 环境保护控制措施	39

5.7 文明施工控制措施	40

第六章 工程质量缺陷和质量事故处理实施细则	41

6.1 编制目的	41

6.2 适用范围	41

6.3 工作原则	41

6.4 工程质量缺陷定义及判定	41

6.5 工程质量事故定义及判定	42

6.6 监理管理组织和施工单位职责	43

6.7 分类处理措施	43

6.8 处置管理措施	45

第七章 工程质量验收实施细则	46

7.1 适用范围与工作原则	46

7.2 验收组织体系	46

7.3 验收工作职责	46

7.4 验收程序	47

7.5 苗木质量验收	48

7.6 营造林工程质量验收	48

7.7 中幼林抚育工程验收	50

7.8 低效林改造验收	52

7.9 退化林修复验收	53

7.10 配套基础设施工程验收	54

7.11 项目工程竣工验收	56

第八章 监理资料管理实施细则	57

8.1 编制目的	57

8.2 适用范围	57

8.3 资料管理原则	57

8.4 监理人员资料管理职责	57

8.5 监理资料分类（台账管理）体系	58

8.6 监理资料管理流程	60

8.7 资料保管要求	60

8.8 监理资料移交	60

第一章 总则

1.1 编制目的

为有效控制玉溪市国土绿化项目（涵盖人工造林、中幼林抚育、低效林改造、退化林修复、配套基础设施）的施工质量，明确监理单位在质量控制中的职责、程序和方法，确保工程质量符合设计文件、合同约定及国家现行相关标准，实现项目建设目标，特制定本方案。

1.2 编制要点

（1）专业工程特点；

（2）监理工作流程；

（3）监理工作要点；

（4）监理工作方法及措施；

（5）工程质量验收和监理资料管理单独章节编制。

1.3 适用范围

本方案适用于玉溪市红河流域国土绿化示范项目施工准备阶段、施工阶段及竣工验收阶段的全过程工程质量控制监理工作。

1.4 工作原则

（1）预防为主，事前控制：将质量控制关口前移，通过事前预控减少质量问题的产生。

（2）过程控制，动态管理：对施工全过程实施质量控制，及时发现并纠正质量问题。

（3）标准先行，数据说话：以技术标准和设计文件为依据，以检验检测数据为准绳。

（4）责任明确，闭环管理：明确各方质量责任，建立“发现-整改-复查-销号”的闭环管理机制。

（5）质量优先，安全并重：质量控制不得以牺牲安全为代价，确保工程质量与施工安全协调统一。

1.5 投资控制

项目总投资额：项目作业设计总投资40444.21万元，其中工程费用36339.35万元。工程费用中新平县项目工程费用19952.66 万元、元江县项目工程费用16386.69万元。

1.6 建设及管护期限

项目建设期预计为2026至2027年底，管护期3年。

1.7 实施地点

建设区域涉及元江县澧江街道、红河街道、甘庄街道、因远镇、曼来镇、羊街乡、那诺乡、洼垤乡、咪哩乡、龙潭乡10个乡镇（街道）。

1.8 工程质量要求

（1）项目《作业设计》的工程质量要求

退化林修复：年度建设任务完成率 90%及以上，退化林修复合格率 90%以上，修复措施选择得当、措施到位，退化林修复作业施工完成，涉及采伐、种苗、造林的按相应要求完成，造林成活率85%以上。

低质低效林改造：年度建设任务完成率 90%及以上，低质低效林改造合格率90%以上，改造措施选择得当、措施到位，低质低效林改造作业施工完成，涉及种苗、造林、封育的按相应要求完成，造林成活率85%以上。

人工造林：年度建设任务完成率 90%及以上，人工造林成活率 90%及以上，四旁植树成活率≥90%，实际造林小班与批复作业设计的位置、范围、树种、种苗类型、种苗规格、种苗来源、种苗质量和配置、造林密度、整地方式和规格、施肥、抚育措施和辅助设施建设等是否一致，抚育工作、管护措施到位，台账齐全。

配套基础设施建设：设施修建符合要求，任务完成率100%；设施原材料及规格符合设计标准，建设质量符合要求。

（2）项目《招标文件》的工程质量要求

承包人须按照国家相关规定履行质量、管养、返工、质量缺陷修复等责任义务。其中：

人工造林、退化林修复、低效林改造管护期为3年，当年及养护期内造林成活率须达到90%(含)以上，三年后保存率须达到70%(含)以上；四旁植树管护期为3年，当年及养护期内绿化成活率须达到90%(含)以上，三年后绿化保存率须达到80%(含)以上；中幼林抚育当年完成率、面积合格率须达100%。

十一标段至十二标段符合设计标准及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《节水灌溉工程技术规范》(GB/T50363-2006)，本项目工程建设等级为Ⅳ级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物等级为5级，一次性验收合格。

1.9 工作任务

1.9.1元江县营林建设任务

- 玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县人工造林面积31428.00亩，其中人工造乔木林面积29281.90亩，四旁植树面积2146.10亩。人工造林任务按乡镇统计情况见下表：

元江县人工造林汇总表（单位：亩）

| 乡镇（街道） | 合计 | 人工造乔木林 | 四旁植树 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 31428.00 | 29281.90 | 2146.10 |
| 澧江街道 | 8899.50 | 8759.30 | 140.20 |
| 红河街道 | 327.40 | 327.40 |  |
| 甘庄街道 | 2334.10 | 1974.30 | 359.80 |
| 因远镇 | 978.90 |  | 978.90 |
| 曼来镇 | 1712.80 | 1564.60 | 148.20 |
| 羊街乡 | 2057.10 | 1835.70 | 221.40 |
| 那诺乡 | 91.60 |  | 91.60 |
| 洼垤乡 | 14820.60 | 14820.60 |  |
| 咪哩乡 | 206.00 |  | 206.00 |

- 玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县森林质量提升面积195713.22亩，其中中幼林抚育面积183024.25亩，退化林修复面积7894.97亩，低质低效林改造面积4794.00亩。森林质量提升项目任务按乡镇统计情况见下表：

元江县森林质量提升汇总表（单位：亩）

| 乡镇（街道） | 合计 | 中幼林抚育 | 退化林修复 | 低质低效林改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 195713.22 | 183024.25 | 7894.97 | 4794.00 |
| 澧江街道 | 151.40 |  | 151.40 |  |
| 红河街道 | 598.80 |  |  | 598.80 |
| 甘庄街道 | 39807.94 | 39025.64 |  | 782.30 |
| 因远镇 | 28861.70 | 28861.70 |  |  |
| 曼来镇 | 38023.55 | 38023.55 |  |  |
| 羊街乡 | 9080.00 | 8911.80 | 168.20 |  |
| 那诺乡 | 7424.00 | 7424.00 |  |  |
| 洼垤乡 | 6976.24 | 922.69 | 6053.55 |  |
| 咪哩乡 | 50584.54 | 50584.54 |  |  |
| 龙潭乡 | 14205.05 | 9270.33 | 1521.82 | 3412.90 |

1.9.2元江县配套基础设施建设任务

- 玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县配套基础设施新建66个蓄水池，84个小水窖，输水管及管道附件50.480公里。

1.9.3各标段工作任务

- 玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县范围建设项目共划分为六个标段，标段划分统一编号为：六~十标段和十二标段，其中六~十标段为营造林标段、十二标段为配套水利工程标段。

- 标段划分及建设任务见下表：

元江县工程项目标段划分计建设任务一览表

| 统一标段号 （作业设计标段号） | 标段名称 | 建设任务（内容） | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六标段 （元江县第一标段） | 云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）营造林工程六标段 | 森林质量提升面积32451.13亩，其中： 1.中幼林抚育面积32451.13亩。 人工造林面积7642.65亩，其中： - 1.人工造乔木林7551.11亩； - 2.四旁植树折算面积91.54亩。 | 元江县那诺乡、洼垤乡、咪哩乡、龙潭乡 4 个乡镇（街道） |
| 七标段 （元江县第二标段） | 云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）营造林工程七标段 | 森林质量提升面积38030.01亩，其中： - 1.中幼林抚育面积37862.29亩； - 2.退化林修复面积167.72亩。 人工造林面积7873.11亩，其中： - 1.人工造乔木林7651.65亩； - 2.四旁植树折算面积221.46亩。 | 元江县澧江街道、因远镇、羊街乡 3 个乡镇（街道） |
| 八标段 （元江县第三标段） | 云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）营造林工程八标段 | 森林质量提升面积40470.75亩，其中： - 1.中幼林抚育面积39025.68亩； - 2.退化林修复面积151.42亩； - 3.低质低效林改造1293.65亩。 人工造林面积6790.91亩，其中： - 1.人工造乔木林5311.93亩； - 2.四旁植树折算面积1478.98亩。 | 元江县澧江街道、红河街道、甘庄街道、因远镇等 4 个乡镇（街道） |
| 九标段 （元江县第四标段） | 云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）营造林工程九标段 | 森林质量提升面积43978.5亩，其中： - 1.中幼林抚育面积38940.31亩； - 2.退化林修复面积1537.84亩； - 3.低质低效林改造3500.35亩。 人工造林面积3728.40亩，其中： - 1.人工造乔木林3580.22亩； - 2.四旁植树折算面积148.18亩。 | 元江县曼来镇、洼垤乡、龙潭乡 3 个乡镇（街道） |
| 十标段 （元江县第五标段） | 云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）营造林工程十标段 | 森林质量提升面积40782.83亩，其中： - 1.中幼林抚育面积34744.84亩； - 2.退化林修复面积6037.99亩。 人工造林面积5392.93亩，其中： - 1.人工造乔木林5186.99亩； - 2.四旁植树折算面积205.94亩。 | 元江县咪哩乡、洼垤乡 2 个乡镇（街道） |
| 十二标段 （元江县配套基础设施标段） | 云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）水利工程十二标段 | 66个蓄水池； 84个小水窖； 输水管及管道附件50.480公里。 | 元江县甘庄街道、曼来镇、红河街道、洼垤乡、羊街乡、澧江街道6个乡镇（街道） |

1.10 监理项目特点

项目建设内容涵盖营造林工程（人工造乔木林、四旁植树）、森林质量提升工程（中幼林抚育、低效林改造、退化林修复）及配套基础设施工程三大类，具有建设规模大、作业范围广、专业类型多、施工条件复杂等特点。

1.10.1自然地理特点

根据项目作业设计和作业区自然地理条件对项目区自然地理特点总结如下表：

元江县项目区自然地理特点要览表

| 特点 | 具体表现 | 对监理工作的要求 |
| --- | --- | --- |
| 地形复杂 | 项目区以山地为主，部分地块坡度大、交通不便 | 增加巡视检查难度，需配备越野车辆，合理安排检查路线 |
| 气候干湿季分明 | 雨季（6-8月）降雨集中，干季（11月-次年4月）干燥少雨 | 雨季重点抓造林进度和排水防涝，干季重点抓防火和水利设施施工 |
| 森林火险等级高 | 干季气候干燥，森林火险等级高 | 防火是干季监理工作的重中之重，加强动火审批和火源管控 |
| 水土流失风险大 | 项目区地形陡峭，雨季易发生水土流失 | 加强水土保持监理，检查临时防护措施落实情况 |

1.10.2工程管理特点

根据项目作业设计和项目工程管理要求，对项目工程管理特点总结如下表：

元江县项目工程管理特点要览表

| 特点 | 具体表现 | 对监理工作的要求 |
| --- | --- | --- |
| 专业类型多 | 涵盖营造林、中幼林抚育、低效林改造、退化林修复、水利设施等 | 监理人员需具备多专业知识，掌握各类工程的技术规程 |
| 作业面分散 | 施工地点分散，涉及多个乡镇、多个标段 | 加强巡视计划管理，合理安排监理人员分工 |
| 季节性要求强 | 造林、抚育、水利设施施工均有季节性要求 | 制定季节性监理计划，提前预警，确保关键节点按时完成 |
| 质量验收标准多 | 各专业工程验收标准不同 | 熟悉各类工程验收标准，分类进行质量评定 |

1.10.3生态保护特点

根据项目作业设计和项目生态保护管理要求，对项目工程生态保护特点总结如下表：

元江县项目生态保护特点要览表

| 特点 | 具体表现 | 对监理工作的要求 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境保护要求高 | 项目位于红河流域，生态敏感性强 | 将环境保护作为监理工作重点，检查环保措施落实情况 |
| 生物多样性保护 | 需保护原生植被、珍稀植物、野生动物栖息地 | 加强施工范围控制，禁止随意扩大作业面破坏植被 |
| 水土保持要求严 | 需落实水土保持“三同时”制度 | 检查表土保护、临时堆土防护、排水设施等落实情况 |

1.11 监理工作依据

1.11.1 法律法规

《中华人民共和国合同法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国土地管理法》

《中华人民共和国森林法》

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国水土保持法》

《中华人民共和国森林防火条例》

《中华人民共和国野生植物保护条例》

《森林草原防灭火条例》

《建设工程质量管理条例》

《建设工程安全生产管理条例》

《云南省生态环境保护条例》

《云南省绿化条例》

《云南省土地管理条例》

《云南省林木种苗质量检验证书和标签管理办法》

1.11.2 标准及规范

《建设工程监理规范》（GB/T 50319）

《营造林工程监理规范》（中国林业工程建设协会团体标准）

《水利工程施工监理规范》（SL 288）

《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T 26424）

《森林抚育规程》（GB/T 15781—2015）

《造林技术规程》（GB/T15776—2023）

《造林作业设计规程》（LY/T1607—2024）

《通道绿化技术规程》（LY/T2647—2016）

《乡村绿化技术规程》（GB/T44347—2024）

《退化林修复技术规程》（GB/T44351—2024）

《退化防护林修复技术规程》 (LY/T3179-2020)

《退化森林生态系统恢复与重建技术规程》 (LY/T2651-2016)

《低效林改造技术规程》（LY/T1690—2017）

《天然次生低产低效林改培技术规程》 (LY/T1898-2010)

《林木采伐技术规程》（GB/T45088—2024）

《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000—1999）

《主要造林树种苗木》（DB53/062—2006）

《绿化苗木质量分级》（DB53/T458—2013）

《森林抚育作业设计规定》（林造发〔2014〕140号）

《国土绿化项目作业设计管理规定》（林生发〔2025〕5号

《国土绿化项目质量评价管理规定（试行）》（林生发〔2025〕25号）

《国土绿化项目质量评价技术规范（试行）》（林生发〔2025〕25号）

《造林绿化落地上图技术规范(试行)》(办生字〔2021〕87号)

《山水林田湖草生态保护修复工程指南(试行)》

《林业地图图式》(LY/T1821-2009)

《云南省森林抚育实施细则》《云南省林木采伐技术规程》《云南省林木采伐指南2025版）》

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）

《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006)

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007)

国家和云南省现行水利工程相关设计标准及规范

国家和云南省现行的相关验收规范及质量检验评定标准

1.11.3 技术文件

《云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）工程监理服务项目二标段监理规划》

《云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）作业设计》

《云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）作业设计（第二卷）配套基础设施工程设计》

《云南省红河流域国土绿化示范项目（元江县）各标段作业设计》

施工单位编制的各标段施工组织设计

1.11.4 合同及管理文件

项目监理合同

项目施工合同

项目作业设计批复文件

涉及林木采伐的“林木采伐许可证”

涉及使用林地的使用林地“行政许可决定书”

项目实施的其他有关协议

云南省和玉溪市林草局下发的相关文件

第二章 监理项目专业工程特点

2.1 人工造林工程特点

（1）人工造乔木林

人工造乔木林是通过人工规划、选种、栽植及管护，构建稳定乔木林分的营林工程，是培育森林资源、改善生态环境的重要手段。本工程依据元江县造林地块土壤类型、海拔气候及干热河谷、哀牢山外围缓冲带等立地条件，遵循“适地适树”原则选定适宜乔木树种，以满足生态防护、经济用材、景观提升的培育目标。

根据项目作业设计、结合项目区实际情况，对元江县人工造林专业工程特点总结如下表：

人工造乔木林专业工程特点一览表

| 特点类别 | 具体表现 | 对监理工作的要求 |
| --- | --- | --- |
| 季节性极强 | 栽植作业必须在雨季（6-9月）完成，错过季节需等待下一年 | 严格把控栽植时间窗口，提前督促施工单位做好苗木、人员、机械准备 |
| 苗木质量要求高 | 苗木规格（地径、苗高、根系）须符合设计要求，需检疫合格 | 加强苗木进场验收，每批次查验检疫证、质量合格证，随机抽样测量 |
| 地形复杂 | 项目区以山地为主，部分地块坡度大，整地、栽植难度大 | 陡坡地段加强安全监理，检查整地方式是否符合设计 |
| 整地方式多样 | 根据地形条件选择穴状整地、鱼鳞坑整地、水平阶整地等 | 陡坡地段禁止全面整地，防止土壤肥力流失， 表土需单独堆放，回填时先回填表土 |
| 成活率控制难 | 受气候、土壤、栽植技术等多因素影响，成活率达标难度大 | 建立成活率跟踪台账，及时督促补植，确保最终成活率达标 |

（2）四旁植树

四旁植树是在村旁、路旁、水旁、宅旁及其他零星空闲地开展的乔木、灌木栽植工程，是绿化环境、净化空气、固土保水、美化人居环境的重要营林措施。

根据项目作业设计、结合项目区实际情况，对元江县人工造林专业工程特点总结如下表：、

四旁植树工程特点一览表

| 特点类别 | 具体表现 | 对监理工作的要求 |
| --- | --- | --- |
| 栽植区域分散零碎，种植完成情况控制 | 作业点多、分布零散，种植株数难控制 | 加强作业地块符合性检查，严格把控作业地块种植树种和株数。 |
| 季节性极强 | 栽植作业必须在雨季（6-9月）完成，错过季节需等待下一年 | 严格把控栽植时间窗口，提前督促施工单位做好苗木、人员、机械准备 |
| 苗木质量要求高 | 苗木规格（地径、苗高、根系）须符合设计要求，需检疫合格 | 加强苗木进场验收，每批次查验检疫证、质量合格证，随机抽样测量 |
| 成活率控制难 | 受气候、土壤、栽植技术等多因素影响，成活率达标难度大 | 建立成活率检查台账，及时督促补植，确保最终成活率达标 |
| 管护持续性强 | 持续开展松土、撑杆、浇水、施肥、补植等管护工作 | 检查苗木成活与正常生长，维持绿化成效，适配人居环境长效管理需求。 |

2.2 中幼林抚育专业工程特点

中幼林抚育是从幼林郁闭开始至林分成熟前，依据培育目标实施的营林措施，核心是通过优化林分结构、促进林分健康发育，提升森林质量与生态功能。本工程中幼林抚育对象为郁闭度过高、上层林木遮荫严重、下部枝条密集、下木盖度大、林木间竞争激烈的林分，主要采取透光伐、疏伐、生长伐、割灌及修枝等抚育措施。

根据项目作业设计、结合项目区实际情况，对元江县中幼林抚育专业工程特点总结如下表：

元江县中幼林抚育专业工程特点一览表

| 特点类别 | 具体表现 | 对监理工作的要求 |
| --- | --- | --- |
| 作业内容多样 | 包括间伐、修枝、割灌除草、剩余物清理等多项作业 | 掌握各项作业的技术规程，分类控制质量 |
| 间伐强度控制难 | 既要达到抚育效果，又要防止超采或采好留坏 | 现场监督采伐作业，样地调查核实间伐强度 |
| 剩余物处理要求高 | 剩余物需清理出作业区或按设计要求处理，严禁随意堆积 | 干季重点检查剩余物清理，防止火灾隐患 |
| 保留木保护 | 施工过程中需保护保留木，防止机械损伤 | 巡视检查损伤情况，损伤率超过5%要求整改 |

2.3 低效林改造工程特点

本项目低质低效林存在林相不良、生态功能及效益低下等问题，具体表现为：林分生长量较同类立地条件平均水平低35%-40%、目的树种占林分树种组成比例不足40%且生长发育受到抑制、天然更新的优良林木个体数量低于40株/hm²。本工程采用“补植+封育”的改造方式，通过人工补植优化树种结构，结合封山育林促进林分自然恢复，双管齐下，最终形成结构稳定、功能完备的森林生态系统。

根据项目作业设计、结合项目区实际情况，对元江县低效林改造专业工程特点总结如下表：

元江县低效林改造专业工程特点要览表

| 特点类别 | 具体表现 | 对监理工作的要求 |
| --- | --- | --- |
| 改造措施综合 | 包括补植补造、抚育管理等多重措施 | 掌握各项措施的技术要点，综合控制改造质量 |
| 目标树选择关键 | 需保留生长健壮、干形优良的树木，伐除病腐木、被压木 | 现场指导目标树选择，确保改造效果 |
| 水土保持要求高 | 改造过程中易造成水土流失 | 检查水土保持措施落实情况，陡坡地段加强防护 |
| 补植树种空间不确定 | 未明确补植树种之间及补植树种与原生树种间的株行距要求 | 检查作业范围和补植密度、种植距离是否符合要求 |

本工程补植作业存在的技术难点：设计中林窗补植采用簇状混交补植，要求中心种植喜光树种、边缘种植稍耐荫树种，每簇种植3-5株，簇间距5m-8m，但未明确每簇内3-5株苗木的具体配置方式；均匀补植要求沿等高线，按确定密度进行行状或“品”字形补植，但未明确补植树种之间及补植树种与原生树种间的株行距要求，易导致施工人员对栽植位置理解偏差，存在局部区域集中补植的风险，难以达到优化林分结构、提升林分质量的改造目的。

2.4 退化林修复工程特点

退化林修复是通过采取科学的人为干预措施，改善退化森林结构、提升森林质量、恢复森林生态功能、促进森林正向演替的系统性活动。本工程针对一般退化和重度退化森林，采用补植、人工促进天然更新（割灌割藤）两种方式开展修复作业。

根据项目作业设计、结合项目区实际情况，对元江县退化林修复专业工程特点总结如下表：

元江县退化林修复专业工程特点一览表

| 特点类别 | 具体表现 | 对监理工作的要求 |
| --- | --- | --- |
| 生态修复为主 | 以恢复生态功能为目标，注重生物多样性保护 | 树立生态优先理念，检查原生植被保留情况 |
| 树种选择科学 | 优先使用乡土树种，防止外来物种入侵 | 核查树种来源，确保符合设计要求 |
| 修复周期长 | 修复效果需较长时间才能显现 | 建立长期跟踪机制，加强后期抚育管理监督 |
| 补植空间位置难确定 | 存在局部区域集中补植的问题，难以实现补植修复的预期效果 | 现地检查作业范围，确保符合设计要求 |
| 补植密度需达标 | 补植作业在现有森林内开展，未明确补植树种之间、补植树种与原生树种之间的株行距要求 | 根据作业设计，小班补植密度需达标 |
| 割灌割藤质量难控制 | 清除影响目标树直接竞争的灌木和藤本数量 | 检查灌木留茬高度是否符合要求，割除后的灌木、藤本是否按规定处置，杜绝随意丢弃、破坏生态环境的行为。 |

修复作业存在两大核心难点及风险：一是补植作业在现有森林内开展，设计明确每亩补植密度，配置方式采用自然配置，但未明确补植树种之间、补植树种与原生树种之间的株行距要求，易导致施工人员对栽植位置理解偏差，存在局部区域集中补植的问题，难以实现补植修复的预期效果；二是作业设计要求苗木栽植后立即浇足定根水，受野外作业条件限制，该环节实施难度较大，存在浇水不及时、浇水量不足的风险，影响苗木成活率。

2.5 配套基础设施工程特点

（1）工程类型特点

元江县的配套基础设施包括66个蓄水池，84个小水窖，输水管及管道附件50.480公里。其核心作用是在旱季或降水不足时段，为种植苗木提供稳定灌溉水源，保障植被关键生长阶段的水分供应，有效提升植被成活率与保存率，为整体工程生态效益的实现提供基础支撑。

根据项目作业设计，对元江县配套基础设施工程总结如下表：

元江县配套基础设施工程建设内容和特点一览表

| 设施类型 | 建设内容 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 蓄水池 | 钢筋混凝土结构，用于储存灌溉用水 | 结构安全要求高，需进行满水试验 |
| 小水窖 | 小型储水设施，分散布置 | 数量多、分布广，验收工作量大 |
| 输水管网 | 钢管等，用于输水灌溉 | 管线长，压力试验要求严格 |

（2）专业工程特点

根据项目作业设计、结合项目区实际情况，对元江县配套基础设施专业工程特点总结如下表：

元江县配套基础设施专业工程特点一览表

| 特点类别 | 具体表现 | 对监理工作的要求 |
| --- | --- | --- |
| 隐蔽工程多 | 基础、钢筋、管道埋设等均为隐蔽工程 | 严格隐蔽工程验收，未经验收不得隐蔽 |
| 混凝土质量控制难 | 部分设施位于山区，混凝土搅拌、运输、养护条件差 | 加强混凝土配合比、浇筑、养护全过程控制 |
| 压力试验要求严格 | 输水管网需进行压力试验，无渗漏、无压降 | 旁站压力试验过程，记录试验参数 |
| 防水处理关键 | 蓄水池、小水窖防水层施工质量直接影响使用功能 | 检查防水层施工质量，满水试验验证防渗效果 |
| 分散施工管理难 | 水利设施分布广、数量多，施工管理难度大 | 建立设施台账，逐个验收销号 |

2.6 监理工作重点总结

玉溪市元江县国土绿化项目专业工程类型多、技术标准高、施工条件复杂、季节性强、生态保护要求严。监理工作需针对各专业工程特点，制定针对性的监理措施，加强全过程、全方位监督，确保项目建设目标顺利实现。

基于上述专业工程特点，监理工作应重点关注以下方面，详见下表：

元江县项目监理工作重点工作总结表

| 重点领域 | 核心工作内容 |
| --- | --- |
| 质量控制 | 苗木质量、整地规格、栽植质量、成活率、抚育强度、混凝土质量、压力试验、满水试验 |
| 进度控制 | 雨季造林节点、干季水利设施节点、抚育作业季节安排 |
| 安全控制 | 森林防火（干季重点）、油锯作业安全、山地运输安全、高处作业安全 |
| 环保控制 | 水土流失控制、植被保护、废水处理、剩余物处理 |
| 资料管理 | 各类作业设计、施工组织设计、监理规划、项目管理文件、会议记录、监理日志、隐蔽工程记录、工序验收记录、材料/苗木报审、影像资料归档 |

第三章 监理工作流程

玉溪市元江县国土绿化项目监理工作任务（对象）包括：人工造林项目、中幼林抚育项目、低效林改造项目、退化林修复项目和配套基础设施建设项目。

监理工作流程涵盖以上项目的施工准备、施工过程、竣工验收全过程，包括以上项目的质量控制、进度控制、投资控制、安全生产、环境保护、文明施工等各专业领域的监理程序。

监理人员应严格按照流程开展工作，确保监理工作规范化、标准化、精细化，实现项目建设目标。

3.1 监理工作总流程

项目监理机构组建 → 监理准备工作 → 施工准备阶段监理 → 施工阶段监理 → 竣工验收阶段监理 → 缺陷责任期监理 → 监理资料归档。

3.2 监理组织运行流程

确定监理组织形式 → 配备监理人员 → 明确岗位职责 → 建立监理工作制度 → 配置监理设施 → 监理部正式运行。

关键节点：

总监理工程师任命文件报建设单位备案；

监理人员持证上岗，专业配备齐全；

监理设施（检测仪器、办公设备、交通工具）到位。

3.3 监理准备工作流程

熟悉设计文件 → 参加设计交底 → 编制监理规划 → 编制监理实施细则 → 监理工作交底。

关键节点：

监理规划由总监组织编制，报建设单位审批；

监理实施细则由专业监理工程师编制，总监审批；

监理工作交底应覆盖全体监理人员。

3.4 施工准备阶段监理流程

按照人工造林项目、中幼林抚育项目、低效林改造项目、退化林修复项目和配套基础设施建设部项目，分标段完成：

审查施工单位资质 → 审查施工组织设计/方案 → 审查质量保证体系 → 审查安全保证体系 → 核查开工条件 → 签发开工令。

施工准备阶段监理关键节点审查及管理要求见下表：

元江县施工准备阶段监理关键节点审查及管理一览表

| 工作内容 | 审查要点 | 输出文件 |
| --- | --- | --- |
| 资质审查 | 营业执照、资质证书、安全生产许可证 | 施工单位资质审查记录 |
| 方案审查 | 施工组织设计、专项施工方案 | 施工组织设计/方案审批意见 |
| 人员审查 | 项目经理、技术负责人、特种作业人员资格 | 主要管理人员资格审查表 |
| 开工条件核查 | 人员、机械、材料、现场、安全、环保 | 开工条件核查记录 |
| 开工令签发 | 上述条件均满足 | 工程开工令 |

3.5 施工阶段监理工作流程

按照人工造林项目、低效林改造项目、退化林修复项目和配套基础设施建设部项目，分标段完成以下流程：

3.5.1材料/苗木进场验收流程

施工单位报审（附质量证明文件） → 监理审核资料 → 外观检查/规格测量 → 见证取样送检（如需） → 合格后签认使用 → 不合格责令退场。

施工阶段材料/苗木进场监理验收管理要求见下表：

元江县材料/苗木进场监理验收管理一览表

| 材料类型 | 验收内容 | 验收标准 | 见证取样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苗木 | 检疫证、合格证、地径、苗高、根系、病虫害 | 符合设计要求，无病虫害 | 每批次抽查5% |
| 支撑杆 | 规格、外观 | 符合设计要求， | 每批次抽查5% |
| 水泥 | 合格证、出厂日期、强度等级 | 符合设计要求，3个月内 | 每批次一组 |
| 钢筋 | 合格证、规格、牌号、外观 | 符合设计要求，无锈蚀 | 每规格、每批次一组 |
| 砂石 | 粒径、含泥量 | 符合规范要求 | 每批次一组 |
| 管材 | 合格证、规格、壁厚、外观 | 符合设计要求，无破损 | 每批次抽查 |

3.5.2工序质量验收流程

工序施工完成 → 施工单位自检合格 → 填报《工序质量报验单》 → 监理工程师组织验收 →

→A 合格：签认，同意进入下道工序；

→ B不合格：签发《监理通知单》 → 施工单位整改 → 整改后重新报验。

验收要求：关键工序旁站。

关键工序：营造林苗木栽植，水利设施（混凝土浇筑、管道压力试验、蓄水池满水试验），所有隐蔽工程。

3.5.3隐蔽工程验收流程

本项目的隐蔽工程包括水利设施基础工程、钢筋工程、管道埋设工程、蓄水池防水层工程等；营造林工程的施肥应列为隐蔽工程。

隐蔽工程施工完成 → 施工单位自检合格 → 提前24小时通知监理 → 监理工程师组织验收 →

→ A合格：签署《隐蔽工程验收记录》 → 允许隐蔽；

→ B不合格：签发整改通知 → 整改后重新验收。

验收要求：隐蔽工程旁站。

3.5.5质量缺陷处理流程

监理发现质量缺陷 → 记录（拍照、填写记录表） → 分类分级 →

→A 一般缺陷：口头指令整改 → 监理员跟踪复查；

→ B较重缺陷：签发《监理通知单》 → 施工单位提交整改方案 → 监理审批 → 整改实施 → 监理复查；

→ C严重缺陷：签发《工程暂停令》 → 报告建设单位 → 制定返工方案 → 返工处理 → 监理复查 → 签发复工令。

3.6 进度控制流程

施工单位编制进度计划 → 监理审查 → 审批 → 计划实施 → 监理跟踪检查（巡视、记录）→ 实际进度与计划对比 → 偏差分析 →

→ A无偏差：继续实施；

→ B有偏差：分析原因 → 施工单位采取纠偏措施 → 监理检查纠偏效果 →

→ 效果良好：继续实施；

→ 效果不佳：调整进度计划 → 重新审批。

3.7 投资控制流程

施工单位填报《工程款支付申请表》 → 专业监理工程师审核 → 总监签署《工程款支付证书》 → 建设单位审核支付。

3.8 安全生产监理流程

审查安全专项方案 → 督促安全交底 → 日常巡视检查 → 发现安全隐患 →

→ A一般隐患：口头指令整改 → 监理员跟踪；

→ B重大隐患：签发《监理通知单》 → 限期整改 → 监理复查；

→ C紧急隐患：签发《工程暂停令》 → 报告建设单位 → 整改完成 → 复查合格 → 签发复工令。

3.9 环境保护监理流程

审查环保专项方案 → 督促环保交底 → 日常巡视检查 → 发现环保问题 →

→A 一般问题：口头指令整改 → 监理员跟踪；

→ B较重问题：签发《监理通知单》 → 限期整改 → 监理复查；

→ C严重问题：签发《工程暂停令》 → 报告建设单位及环保部门 → 整改完成 → 复查合格 → 签发复工令。

3.10 文明施工监理流程

审查文明施工方案 → 督促文明施工交底 → 日常巡视检查 → 发现问题 → 口头或书面指令整改 → 跟踪复查 → 记录归档。

第四章 项目监理工作要点

玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县监理工作任务（对象）包括：人工造林项目、中幼林抚育项目、低效林改造项目、退化林修复项目和配套基础设施建设项目。

监理工作要点涵盖以上项目的工程质量控制、进度控制、投资控制、安全生产、环境保护、文明施工等全过程关键要点。

监理人员应抓住关键工序、关键节点等监理重点，严格执行监理程序和标准，确保项目建设目标顺利实现。

4.1 监理工作核心目标要点

玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县监理工作任务包括人工造林项目、中幼林抚育项目、低效林改造项目、退化林修复项目和配套基础设施建设项目，上述项目监理工作核心目标要点见下表：

元江县项目监理核心目标要点一览表

| 目标类别 | 核心目标 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| 质量目标 | 工程质量符合设计及规范要求 | 单位工程合格率100%， 各项工程质量符合设计要求。 |
| 进度目标 | 合同工期内完成全部建设任务 | 关键节点按时完成，总工期不突破 |
| 投资目标 | 投资控制在批复概算及合同范围内 | 计量支付准确，无超付、漏付 |
| 安全目标 | 杜绝较大及以上生产安全事故 | 安全生产“零死亡”，无重大火灾事故 |
| 环保目标 | 施工期环境影响控制在规定范围内 | 无重大环境投诉，水土流失有效控制 |
| 文明施工目标 | 施工现场整洁有序，行为规范 | 材料堆放整齐，标识标牌清晰 |

4.2 营造林工程监理工作要点

营造林工程监理要点主要包括苗木质量、整地质量、栽植质量、成活率控制等关键要点。

4.2.1 苗木质量控制要点

元江县项目监理工作苗木质量控制要点见下表：

元江县项目监理苗木质量控制要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源控制 | 查验苗木检疫证、质量合格证 | 资料审核 | 必须持有“三证一签”，来源合法 |
| 规格控制 | 地径、苗高、根系长度、冠幅 | 测量 | 符合设计要求，偏差在允许范围内 |
| 质量控制 | 无病虫害、无机械损伤、根系完整 | 外观检查 | 苗木鲜活，顶芽饱满，无失水 |
| 存放控制 | 到场后及时 | 假植或遮阳保湿 巡视 | 防止苗木失水，影响成活率 |
| 数量控制 | 进货（苗）凭证 | 资料审核 | 发票，明确苗木名称和数量 |

4.2.2 整地质量控制要点

元江县项目监理工作整地质量控制要点见下表：

元江县项目监理整地质量控制要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整地范围 | 严格按设计范围整地 | 巡视、测量 | 严禁超范围破坏植被 |
| 整地方式 | 根据地形选择适宜方式 | 巡视 | 陡坡地段采用鱼鳞坑、水平阶整地 |
| 整地规格 | 穴径、穴深符合设计 | 测量 | 偏差≤设计尺寸的10% |
| 表土保护 | 表土单独堆放，回填时先回填表土 | 巡视 | 防止土壤肥力流失 |

4.2.3 栽植质量控制要点

元江县项目营造林监理工作栽植质量控制要点见下表：

元江县项目监理栽植质量控制要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栽植时间 | 在适宜季节栽植 | 巡视 | 玉溪雨季（6-8月），避开干热季节 |
| 栽植密度 | 株行距符合设计 | 测量 | 偏差≤设计尺寸的10% |
| 栽植方法 | 执行设计栽植技术 | 巡视、旁站 | 苗木直立，根系舒展，分层压实 |
| 基肥施肥 | 种类、数量执行设计要求 | 旁站、资料审核 | 符合设计要求 |
| 栽植深度 | 根颈与地面平齐或略深1-2cm | 目测 、测量 | 防止过深或过浅 |
| 定根水 | 栽植后及时浇透定根水 | 巡视 | 干旱地区可加保水剂 |
| 支撑杆 | 执行设计支撑技术 | 巡视 | 符合设计要求 |

4.2.4 成活率及抚育控制要点

元江县项目营造林监理工作成活率及抚育质量控制要点见下表：

元江县项目监理成活率及抚育质量控制要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成活率调查 | 栽植后3-6个月进行样地调查 | 样地调查、随机抽样 | 成活率符合设计要求 |
| 补植管理 | 成活率不达标及时补植 | 跟踪检查 | 补植苗木规格一致，在适宜季节完成 |
| 抚育管理 | 及时松土、除草、施肥、浇水 | 巡视 | 加强抚育，提高保存率 |

4.3 中幼林抚育监理工作要点

4.3.1中幼林抚育监理工作核心要点

（1）确保抚育作业质量、范围、强度符合设计及规范要求

（2）精准判定采伐木与目标树，严格按照作业设计及技术标准核查，杜绝错采、误采，防止违反技术规范要求；

（3）核查中幼林抚育作业小班的位置、四至边界及面积，严防超范围施工、漏施等问题，确保作业覆盖全部设计区域；

（4）严格控制采伐强度，重点核查株数强度与蓄积强度，杜绝超强度采伐或采伐不到位现象，确保达到优化林分结构、促进林分发育的抚育目标；

（5）监督施工单位严格按照采伐作业技术要求施工，重点管控伐根高度、保留木保护、林地清理等环节，确保作业质量符合标准。

4.3.2中幼林抚育监理工作控制要点

元江县项目中幼林抚育监理工作控制要点见下表：

元江县项目中幼林抚育监理工作质量控制要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业范围 | 作业小班的位置、四至边界及面积， | 巡视，无人机 | 位置正确、面积偏差5% |
| 间伐强度 | 按设计要求控制间伐强度 | 样地调查、计算 | 偏差≤设计强度的5% |
| 目标树选择 | 保留健壮、干形优良树木 | 巡视、样地调查 | 伐除病腐木、被压木、弯曲木 |
| 采伐作业 | 采伐方向正确，防止砸伤保留木 | 巡视 | 伐桩高度≤10cm |
| 修枝高度 | 修枝高度在2.5 米左右 | 测量 | 保留合理冠高比 |
| 修枝方法 | 紧贴树干，不留桩，不伤干 | 巡视 | 切口平整 |
| 剩余物处理 | 清理出作业区或按要求处理 | 巡视 | 干季重点检查，防止火灾隐患 |

4.4 低效林改造监理工作要点

元江县项目低效林改造监理涉及人工造林的，其监理要点参照营造林监理工作要点执行；涉及林木采伐的其监理要点参照中幼林抚育监理工作要点执行。

元江县项目低效林改造监理工作控制要点见下表：

元江县项目低效林改造监理工作质量控制要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业范围 | 作业小班的位置、四至边界及面积， | 巡视，无人机 | 符合设计要求 |
| 补植补造 | 补植质量参照人工造林要求 | 参照人工造林 | 补植密度符合设计，布局合理 |
| 保留木保护 | 施工过程中保护保留木 | 巡视 | 保留木损伤率≤5% |
| 水土保持 | 采取临时防护措施 | 巡视 | 防止改造过程中水土流失 |

4.5 退化林修复监理工作要点

退化林修复是通过采取科学的人为干预措施，改善退化森林结构、提升森林质量、恢复森林生态功能、促进森林正向演替的系统性活动。本工程针对一般退化和重度退化森林，采用补植、人工促进天然更新（割灌割藤）两种方式开展修复作业。

元江县项目退化林修复监理涉及人工造林的，其监理要点参照营造林监理工作要点执行；涉及林木采伐的其监理要点参照中幼林抚育监理工作要点执行。

元江县项目退化林修复监理工作控制要点见下表：

元江县项目退化林修复监理工作质量控制要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原生植被保留 | 最大限度保留原生植被 | 巡视 | 原生植被保留率≥80% |
| 树种选择 | 优先使用乡土树种 | 资料审核、巡视 | 防止外来物种入侵 |
| 修复措施 | 补植、抚育等综合应用 | 巡视、验收 | 生态功能恢复效果明显 |

退化林修复工程的专业特点及技术要求，监理工作核心要点如下：

（1）确保修复作业质量、范围、标准符合设计及规范要求；

（2）精准确定退化林修复作业小班位置、四至边界及范围，严防超范围施工、漏施等问题，确保作业覆盖全部设计区域；

（3）合理把控补植树种栽植位置，明确补植树种之间、补植树种与原生树种间的株行距，防止补植过密或过疏，保障补植合理性；

（4）严格核查补植整地的数量、规格及质量，确保完全符合作业设计要求；

（5）严把肥料质量关，核查肥料种类、出厂合格证明及施肥量，确保符合设计标准；

（6）严格把控补植种苗规格，核查苗木质量、相关证件，杜绝不合格苗木进场；

（7）严格监督栽植方法，确保符合作业设计要求，保障苗木栽植质量及成活率。

4.6 配套基础设施工程监理工作要点

4.6.1 土方工程监理要点

元江县配套基础设施项目土方工程监理工作控制要点见下表：

元江县配套基础设施项目土方工程监理工作要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基坑开挖 | 标高、尺寸符合设计 | 测量 | 基底平整、无积水、无松土 |
| 回填土 | 回填夯实 | 环刀法、灌砂法 | 符合设计要求） |
| 边坡 | 边坡坡比符合设计 | 测量 | 边坡稳定，无塌陷 |

4.6.2 混凝土工程监理要点

元江县配套基础设施项目混凝土工程监理工作控制要点见下表：

元江县配套基础设施项目混凝土工程监理工作要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模板 | 安装牢固，接缝严密 | 巡视、测量 | 几何尺寸符合设计要求 |
| 钢筋 | 规格、数量、间距符合设计 | 巡视、测量 | 绑扎牢固，保护层厚度符合要求 |
| 配合比 | 按试验配合比执行 | 资料审核 | 严格执行配合比 |
| 浇筑 | 分层浇筑，振捣密实 | 旁站 | 无蜂窝、麻面、露筋 |
| 养护 | 养护及时 | 巡视 | 养护时间符合设计要求 |
| 强度 | 试块抗压强度符合设计 | 抗压试验 | 强度达标 |

4.6.3 管道工程监理要点

元江县配套基础设施项目土工程监理工作控制要点见下表：

元江县配套基础设施项目管道土工程监理工作要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道布设 | 支墩标准质量，管道长度 | 测量 | 支墩距离、管道转弯处弧度圆滑 |
| 管道铺设 | 连接牢固，接口密封 | 巡视、测量 | 坡度符合设计要求 |
| 压力试验 | 试验压力、稳压时间符合规范 | 现场试验、旁站 | 无渗漏、无压降 |
| 回填 | 管道穿过马路的须回填，回填符合要求 | 巡视 | 回填土中无尖锐杂物 |

4.6.4 蓄水池/小水窖监理要点

元江县配套基础设施项目蓄水池/小水窖监理工作控制要点见下表：

元江县配套基础设施项目蓄水池/小水窖监理工作要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 检查方法 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 池体结构 | 结构尺寸准确，混凝土强度达标 | 测量 | 无裂缝、无渗漏 |
| 防水处理 | 防水层施工规范 | 巡视、敲击 | 无空鼓 |
| 满水试验 | 满水24小时 | 现场试验、旁站 | 符合设计要求 |
| 进出水口 | 位置准确，连接牢固 | 巡视、操作 | 启闭灵活 |

4.7 质量监理要点

元江县所有项目监理质量控制工作要点见下表：

元江县项目质量监理要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 关键措施 |
| --- | --- | --- |
| 事前控制 | 方案审查、材料验收、人员资格审查 | 严格审查，不合格不得开工 |
| 事中控制 | 工序验收、隐蔽工程验收、旁站监理 | 未经验收不得进入下道工序 |
| 事后控制 | 质量评定、问题整改、资料归档 | 闭环管理，可追溯 |

4.8 进度监理要点

元江县项目监理进度控制要点见下表：

元江县项目进度监理要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 关键措施 |
| --- | --- | --- |
| 计划审查 | 总体计划、月度计划的合理性 | 审核资源投入、关键线路 |
| 进度跟踪 | 日常记录、进度对比 | 每日记录，每周对比 |
| 偏差处理 | 偏差分析、纠偏措施 | 轻度滞后口头提醒，严重滞后发通知单 |
| 季节性控制 | 干季水利、雨季造林 | 抢抓关键节点，提前预警 |

4.9 投资监理要点

元江县项目监理投资控制要点见下表：

元江县项目投资监理要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 关键措施 |
| --- | --- | --- |
| 工程计量 | 按实际完成合格工程量计量 | 未验收合格不予计量 |
| 支付审核 | 审核支付条件、计量准确性 | 满足合同条件方可支付 |
| 变更管理 | 审核变更必要性、费用合理性 | 先审批后实施 |
| 索赔处理 | 审核索赔理由、证据、金额 | 客观、公正审核 |

4.10 安全生产监理要点

元江县项目监理安全生产控制要点见下表：

元江县项目安全生产监理要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 关键措施 |
| --- | --- | --- |
| 森林防火 | 森林防火期动火审批，火源管控、防火器材 | 每日检查，严禁林区吸烟 |
| 油锯作业 | 持证上岗、防护用品、防火罩 | 每日巡视，发现违规立即制止 |
| 山地运输 | 车辆状况、驾驶员资格、道路条件 | 检查车辆，严禁人货混装 |
| 高处作业 | 安全带、脚手架、防护网 | 检查防护措施，不符合不得作业 |
| 临时用电 | 电缆敷设、接地保护 | 检查线路，防止私拉乱接 |

4.11 环境保护监理要点

元江县项目监理环境保护控制要点见下表：

元江县项目环境保护监理要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 关键措施 |
| --- | --- | --- |
| 扬尘控制 | 洒水降尘、物料覆盖 | 干季加强检查 |
| 废水处理 | 沉淀池、隔油池运行 | 严禁直接排放 |
| 固体废弃物 | 分类收集、及时清运 | 剩余物严禁随意焚烧 |
| 水土保持 | 表土保护、临时堆土苫盖 | 雨季重点检查 |
| 植被保护 | 施工范围控制、原生植被保留 | 严禁随意扩大作业面 |

4.12 文明施工监理要点

元江县项目监理文明施工控制要点见下表：

元江县项目文明施工监理要点一览表

| 控制环节 | 监理要点 | 关键措施 |
| --- | --- | --- |
| 场容场貌 | 材料堆放、场地整洁、标识标牌 | 每日巡视，及时纠正 |
| 人员管理 | 着装规范、佩戴胸卡 | 检查人员形象 |
| 防火管理 | 动火审批、防火器材 | 干季每日重点检查 |
| 社区协调 | 扰民控制、矛盾化解 | 及时处理投诉 |

4.13 关键工序监理要点

4.13.1营造林关键工序监理

元江县项目营造林关键工序监理要点见下表：

元江县项目营造林关键工序监理要点一览表

| 关键工序 | 监理要点 | 监理方式 |
| --- | --- | --- |
| 苗木进场 | 查验检疫证、合格证，测量规格 | 见证验收 |
| 整地 | 检查规格、方式、表土保护 | 巡视、测量 |
| 栽植（关键期） | 检查方法、密度、深度、基肥、定根水 | 旁站 |
| 成活率调查 | 样地调查，计算成活率 | 平行检验 |
| 补植 | 检查补植质量 | 巡视 |

4.13.2 中幼林抚育关键工序监理

元江县项目中幼林抚育关键工序监理见下表：

元江县项目中幼林抚育关键工序监理要点一览表

| 关键工序 | 监理要点 | 监理方式 |
| --- | --- | --- |
| 间伐 | 检查强度、目标树选择 | 巡视、样地调查 |
| 修枝 | 检查高度、方法 | 巡视、测量 |
| 剩余物处理 | 检查清理情况 | 巡视 |

4.13.3 水利设施关键工序监理

元江县项目水利设施关键工序监理要点见下表：

元江县项目水利设施关键工序监理要点一览表

| 关键工序 | 监理要点 | 监理方式 |
| --- | --- | --- |
| 隐蔽工程（基础、钢筋） | 检查尺寸、规格、位置 | 隐蔽前验收 |
| 混凝土浇筑 | 检查配合比、振捣 | 旁站 |
| 管道压力试验 | 检查试验压力、稳压时间 | 旁站 |
| 满水试验 | 检查渗漏量 | 旁站 |

第五章 项目监理工作方法及措施

玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县监理工作任务包括：人工造林项目、中幼林抚育项目、低效林改造项目、退化林修复项目和配套基础设施建设项目。

监理工作方法及措施涵盖以上项目的审查审批、巡视检查、旁站监理、平行检验、见证取样、测量复核、指令文件、会议协调、信息化管理等九大方法，以及以上项目的质量控制、进度控制、投资控制、安全生产、环境保护、文明施工等六大控制措施。

监理人员应针对项目特点和季节变化，灵活运用各种方法和措施，确保项目建设目标顺利实现。

5.1 项目监理工作方法

5.1.1审查审批方法

项目监理机构对各标段施工单位的资质、施工方案、材料报审作出的审查审批活动。

元江县项目监理审查审核方法见下表：

元江县项目监理工作审查审方法要点一览表

| 审查对象 | 审查内容 | 审查要点 | 输出文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位资质 | 营业执照、资质证书、安全生产许可证 | 有效性、符合性 | 资质审查记录 |
| 施工组织设计 | 质量、进度、安全、环保措施 | 可行性、完整性 | 审批意见书 |
| 专项施工方案 | 造林、抚育、改造、水利方案 | 技术可行性、季节性安排 | 审批意见书 |
| 材料/苗木报审 | 质量证明文件、外观、规格 | 符合设计要求 | 报审表签认 |
| 进度计划 | 总体计划、月度计划 | 合理性、资源匹配 | 审批意见书 |

5.1.2 巡视检查方法

项目监理机构对各标段施工现场进行的定期或不定期的检查方法。

元江县项目监理巡视检查内容见下表：

元江县项目监理工作巡视检查方法一览表

| 检查类别 | 检查内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 质量巡视 | 施工工艺、操作规范、质量状况 | 监理员、专监 |
| 安全巡视 | 防火措施、机械操作、防护用品 | 专监、监理员 |
| 环保巡视 | 扬尘控制、废水处理、植被保护 | 专监、监理员 |
| 文明施工巡视 | 容场貌、材料堆放、标识标牌 | 监理员 |

项目监理人员分析确定各标段各项目巡视检查要点，并对巡视检查发现的问题进行处理。元江县项目监理巡视检查要点见下表：

元江县项目监理工作巡视检查要点一览表

| 监理项目 | 巡视要点 | 发现和处理问题 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营造林 | 整地规格、栽植方法、苗木质量、施肥、作业范围到位 | 口头或书面指令整改 | 监理员、专监 |
| 中幼林抚育 | 间伐强度、修枝方法、剩余物清理、作业范围到位 | 口头或书面指令整改 | 监理员、专监 |
| 低效林改造 | 补植补造质量，作业范围到位 | 口头或书面指令整改 | 监理员、专监 |
| 退化林修复 | 补植补造质量，作业范围到位 | 口头或书面指令整改 | 监理员、专监 |
| 水利设施 | 基坑开挖、钢筋绑扎、管道铺设 | 口头或书面指令整改 | 监理员、专监 |

5.1.3旁站监理方法

项目监理人员对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。

通过对建设项目的建设内容和关键工序分析，本项目的营造林苗木栽植、栽植方法、密度、深度、浇水等需要旁站监理，水利设施的混凝土浇筑、管道压力试验、蓄水池满水试验和隐蔽工程验收需要旁站监理。

元江县项目关键工序旁站监理一览表

| 监理项目 | 关键工序旁站 | 旁站内容 |
| --- | --- | --- |
| 营造林苗木栽植 （含人工造林、退化林修复和低效林改造补植补造） | 苗木栽植 | 栽植方法、密度、深度、浇水 |
| 水利设施项目 | 混凝土浇筑 | 配合比、振捣、养护 |
|  | 管道压力试验 | 试验压力、稳压时间、渗漏 |
|  | 蓄水池满水试验 | 水位变化、渗漏情况 |
| 隐蔽工程验收 | 水利设施基础工程、钢筋工程、管道埋设工程、蓄水池防水层工程等；营造林工程的施肥等。 | 基础、钢筋型号规格，管道开挖埋设，蓄水池防水层，营造林工程的施肥 |

5.1.4平行检验方法

项目监理人员在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。

元江县项目监理平行检验内容与检查要点见下表：

元江县项目监理平行检验内容与检查标准一览表

| 检验项目 | 检验方法 | 检验频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苗木规格 | 测量地径、苗高 | 每批次抽查5% | 符合设计要求 |
| 整地规格 | 测量穴径、穴深 | 每标段抽查5% | 符合设计要求，偏差≤10% |
| 混凝土强度 | 回弹仪检测 | 每个池体 | 符合设计要求 |

5.1.5测量复核方法

对涉及面积、高度、地点等要求的项目进行测量复核。

元江县项目监理测量复核项目见下表：

元江县项目监理测量复核内容一览表

| 测量项目 | 复核内容 | 复核频率 | 复核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 造林地块边界 中幼林抚育、退化林修复、低效林改造作业边界 | 边界坐标、作业范围面积 | 开工前 项目验收 | 符合设计图纸 |
| 整地位置 | 株行距、点位 | 每标段抽查10% | 偏差≤10% |
| 水利设施位置 | 坐标、高程（位置）， | 每个设施 | 符合设计图纸 |
| 管道 | 布设、长度 | 每段管线抽查20% | 符合设计要求 |

5.2 各项目工程监理措施

5.2.1 营造林工程监理措施

（1）关键控制环节监理措施

元江县项目营造林工程监理措施见下表：

元江县项目营造林工程监理措施一览表

| 控制环节 | 监理措施 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 苗木质量控制 | 严格进场验收 | 查验“三证一签”，随机抽样测量规格，不合格苗木责令退场 |
| 整地质量控制 | 巡视+测量 | 每日巡视检查整地方式、规格，测量穴径、穴深，偏差超标要求返工 |
| 栽植质量控制 | 旁站+巡视 | 栽植关键期旁站监督，检查栽植方法，确保栽植质量 |
| 成活率控制 | 样地调查 | 栽植后3-6个月进行样地调查，计算成活率，低于标准要求补植 |
| 补植管理 | 跟踪检查 | 督促在适宜季节完成补植，检查补植苗木质量 |

（2）栽植作业监理

栽植作业质量是整个人工造林的关键，须加强栽植作业工序监理。

1）栽植规范监理：核查每个小班栽植作业的混交方式、混交比例、初植密度、株行距等是否符合规范和作业设计要求，结合元江县立地条件，确保栽植配置科学合理，为苗木生长提供充足空间。

2）浇水监理：核查苗木栽植后是否足量浇透定根水，每穴浇水量需严格达到10L–20L要求，无漏浇、少浇现象，确保水分渗透至根系深层，促进根系与土壤结合，监理人员现场抽查浇水情况，留存相关记录。

3）保墒监理：检查苗木栽植后是否按要求在种植穴表面覆盖保墒薄膜，地膜规格需符合80cm×80cm要求，薄膜上需覆盖虚土，防止地膜被风吹动，确保保墒效果，减少水分蒸发。

4）撑杆监理：检查苗木栽植后是否按作业设计要求进行撑杆固定。作业设计要求：撑杆高度≥苗高+30cm，斜插入土壤中，固定在树干迎风一侧，避免与树干直接接触；使用软绳或布条将树干与木杆绑紧，保持树干垂直状态，根据苗木生长情况，待根系稳定后拆除。

（3）营造林工程监理主要措施

1）林地清理检查：核查林地清理是否符合作业设计要求，作业设计规定采用小块状清理方式，清除种植点周围100cm×100cm范围内妨碍苗木栽植和生长的杂草、杂竹、小灌木；清理过程中需重点保留乡土阔叶树种、珍贵树种的幼苗、幼树，在公路侧、陡坡、侵蚀沟等区域需保留一定宽度的原生植被保护带，减少水土流失，保护原有生态环境。

2）整地检查：本工程采用穴状和撩壕整地方式，重点检查整地数量、规格，确保整地质量达标。

撩壕整地规格，沟宽控制在70cm 左右，沟深 70cm，底宽 60cm，沟内每隔 5m-10m 设置缓水梗，高度为沟深的1/3。

穴状整地规格60cm×60cm×50cm。

3）肥料质量及施肥量检查：核查肥料质量，包括肥料种类、出厂合格证、保质期等，填写肥料质量检查记录表，杜绝不合格肥料进场；同时检查基肥种类、施肥量、施肥方式是否符合作业设计要求，确保施肥科学合理，避免过量或不足影响苗木生长。

4）苗木处理检查：核查苗木处理是否符合作业设计要求，作业设计明确栽植前需对苗木进行修剪和根系处理，修剪病弱枝、过密枝及损伤根系，保留健康根系和枝条，减少水分蒸发和养分消耗。

5）栽植方法检查：核查栽植方法是否符合作业设计要求，作业设计规定，将表土填入种植穴底部，厚度约10cm—15cm，然后将处理好的苗木放入穴中央，调整苗木位置，使苗木主干垂直于地面，根系自然舒展；填入部分表土，轻轻提动苗木，使根系与土壤充分接触，然后用脚踩实土壤；再填入剩余表土，继续踩实，确保土壤与根系紧密结合，最后在苗木根部周围筑成直径1.0m—1.2m、高10—15cm的树盘，便于浇水和蓄水。

6）栽植深度检查：核查栽植深度是否符合作业设计要求，作业设计明确：针叶树种栽植深度以苗木原土痕与地表齐平为宜；阔叶树种栽植深度可略高于原土痕2—3cm，防止土壤沉降导致根系外露。

7）浇水检查：核查浇水作业是否符合作业设计要求，作业设计明确苗木栽植后立即浇足定根水，浇水采用慢灌方式，确保水分渗透至土壤深层，保证根系周围土壤湿润；浇水后检查种植穴是否有积水，如有积水及时排除，若土壤下沉需及时补填表土，保证栽植深度达标；种植后1个月内，根据土壤墒情适时浇水。

8）抚育管理措施检查：核查抚育管理措施是否符合作业设计要求，作业设计明确：种植后次年起开始补植补造，连续2年；浇灌、松土、除草、追肥共5次，当年1次，次年起每年2次；管护工作包括防火、有害生物防治及人畜破坏防控等。

5.2.2 中幼林抚育工程监理措施

（1）元江县项目中幼林抚育工程监理措施

元江县项目中幼林抚育工程监理措施见下表：

元江县项目中幼林抚育工程监理措施一览表

| 控制环节 | 监理方法 | 监理措施 |
| --- | --- | --- |
| 间伐质量控制 | 样地调查 | 1设置样地，调查间伐强度、目标树选择， 2偏差超标要求整改。 |
| 修枝质量控制 | 巡视+测量 | 1检查修枝高度、作业质量， 2留桩过长或伤干要求整改。 |
| 剩余物处理 | 巡视 | 1重点检查剩余物清理情况， 2干季防止火灾隐患。 |
| 保留木保护 | 巡视 | 1检查保留木损伤情况， 2损伤率超过5%要求整改。 |

（2）间伐质量控制

元江县项目中幼林抚育工程监理间伐质量措施见下表：

元江县项目中幼林抚育工程监理间伐质量措施一览表

| 控制要点 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 作业范围 | 作业小班全范围，设计作业范围100% |
| 间伐强度 | 按设计要求控制间伐强度，偏差不超过设计强度的5% |
| 目标树选择 | 保留生长健壮、干形优良的树木，伐除被压木、病腐木、弯曲木 |
| 采伐作业 | 采伐方向正确，防止砸伤保留木；伐桩高度不超过10cm |
| 剩余物处理 | 采伐剩余物应清理出作业区或按设计要求处理，严禁随意堆积 |

（3）修枝质量控制

元江县项目中幼林抚育工程监理间修枝量措施见下表：

元江县项目中幼林抚育工程监理修枝质量措施一览表

| 控制要点 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 修枝高度 | 修枝高度在2.5 米左右，保持合理的冠高比 |
| 修枝方法 | 紧贴树干修枝，不留桩，不伤干，切口平整 |

（4）关键措施监理

1）采伐作业监理

采伐木标记检查：施工前，审核是否办理了林木采伐许可证，核查拟采伐木的数量、标记方式及记录情况，确认采伐强度符合作业设计要求。作业设计规定：采伐木需用油漆或喷漆在树干基部（约1.3m高处）和根颈处进行双重标记，监理人员逐一核查标记完整性、准确性。

伐木操作检查：重点检查伐根高度，原则上不超过10cm；同时核查保留木及幼苗幼树是否被砸伤、损坏，对出现损伤的情况，责令施工单位采取补救措施，并追究相关责任。

林地清理检查：核查采伐剩余物（枝桠、梢头等）的处置是否符合作业设计要求，剩余物需就地截短并按等高线归堆于林地，有条件的可运出林外。

2）割灌作业监理

核查割灌作业是否围绕目标树开展，灌木留茬高度是否符合要求，割除后的灌木处置是否规范，杜绝随意丢弃、影响林地生态及后续作业。

3）修枝作业监理

逐一核查修枝对象的准确性、修除枝条的合理性、修枝高度及修枝方法是否符合技术要求，对修枝不合格的部位，责令施工单位及时整改。

5.2.3 低效林改造/退化林修复监理措施

（1）低效林改造/退化林修复工程监理措施

元江县项目低效林改造/退化林修复工程监理措施见下表：

元江县项目低效林改造/退化林修复工程监理措施一览表

| 控制环节 | 监理措施 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 补植补造 | 参照营造林措施 | 参照人工造林质量控制措施 |
| 中幼林抚育 | 中幼林抚育工程措施 | 参照中幼林抚育工程控制措施 |
| 原生植被保护 | 巡视 | 检查施工范围控制，严禁随意扩大作业面破坏植被 |

（2）割灌除草质量控制

按照退化林修复小班作业设计表中各小班的割灌割藤强度要求，核查作业是否以目的树种幼苗幼树为中心，采用半径1m的环形清理区，优先清除直接竞争的灌木和藤本；检查灌木留茬高度是否符合要求，割除后的灌木、藤本是否按规定处置，杜绝随意丢弃、破坏生态环境的行为。

元江县项目中幼林抚育工程监理修枝质量措施一览表

| 控制要点 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 作业范围 | 按设计要求清除影响目标树生长的灌草 |
| 作业方法 | 人工割除或机械割除 |
| 作业时间 | 避开野生动物繁殖期，避免造成水土流失 |

（3）施工过程监理

施工过程中，监理人员依据作业设计及技术标准，采取巡视监理方式，对施工现场进行不定期检查，重点监督补植、割灌割藤等工序的施工质量，对不符合质量要求的施工行为及时制止、责令整改，跟踪整改到位，确保作业质量符合规范。

（4）补植补造质量控制措施

补植补造苗木质量、规格、栽植方法参照人工造林要求。

补植密度符合设计要求，布局合理。

补植后加强抚育管理，确保成活率达标。

（5）低效林改造封育措施监理

核查低效林改造封育措施是否符合作业设计要求。

补植完成后，对改造实施范围采取封育管护措施，封育期为3年。

封育期内结合补植造林地管护，配备专职护林员开展巡山护林工作，严禁采樵、割草、放牧等破坏林分的行为。

5.2.4 配套基础设施监理措施

（1）元江县项目配套基础设施工程监理控制环节及措施见下表：

元江县项目配套基础设施工程监理控制环节措施一览表

| 控制环节 | 监理措施 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 隐蔽工程控制 | 隐蔽前验收 | 基础、钢筋、防水层隐蔽前必须验收，未验收不得隐蔽 |
| 混凝土质量控制 | 旁站+见证取样 | 混凝土浇筑全过程旁站，见证取样送检试块 |
| 管道质量控制 | 巡视+旁站 | 检查管道铺设坡度、连接质量，压力试验全过程旁站 |
| 防渗质量控制 | 满水试验旁站 | 蓄水池满水试验全过程旁站，检查渗漏量 |

（2）水利设施材料质量控制

元江县项目水利设施材料质量监理措施一览表

| 材料类别 | 控制要点 |
| --- | --- |
| 水泥、钢筋 | 查验质量合格证明文件，见证取样送检 |
| 砂、石 | 粒径、含泥量符合规范要求 |
| 管材、管件 | 规格型号符合设计，质量证明文件齐全，外观无破损 |
| 防水材料 | 质量合格证明文件齐全，见证取样送检 |

（3）土方工程质量控制

元江县项目配套基础设施工程监理土方工程质量控制措施见下表：

元江县项目配套基础设施工程监理土方工程质量监理措施一览表

| 控制要点 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 基坑开挖 | 基底标高、几何尺寸符合设计要求；基底平整、无积水、无松土 |
| 回填土 | 分层回填夯实，压实度符合设计要求；回填土中无杂物 |
| 边坡 | 边坡坡比符合设计要求，边坡稳定，无塌陷 |

（4）混凝土工程质量控制

元江县项目配套基础设施工程监理混凝土工程质量控制措施见下表：

元江县项目配套基础设施工程监理混凝土工程质量监理措施一览表

| 控制要点 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 模板 | 模板安装牢固，接缝严密，几何尺寸符合设计 |
| 焊接 | 焊接表面无裂纹、气孔、夹渣，宽度均匀 |
| 钢筋 | 钢筋规格、数量、间距符合设计；绑扎牢固，保护层厚度符合要求 |
| 混凝土配合比 | 配合比经试验确定，严格执行 |
| 浇筑 | 分层浇筑，振捣密实，无蜂窝、麻面、露筋 |
| 养护 | 养护及时，养护时间不少于7天 |
| 强度 | 混凝土试块抗压强度符合设计要求 |

（5）管道工程质量控制

元江县项目配套基础设施工程监理管道工程质量控制措施见下表：

元江县项目配套基础设施工程监理管道工程质量监理措施一览表

| 控制要点 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 管沟开挖 | 沟底平整，标高准确，转弯处弧度圆滑 |
| 管道铺设 | 管道连接牢固，接口密封严密，坡度符合设计要求 |
| 管道埋深 | 埋深符合设计要求，偏差不超过设计深度的5cm |
| 压力试验 | 试验压力、稳压时间符合规范要求，无渗漏、无压降 |
| 回填 | 管道两侧对称回填，分层夯实，回填土中无尖锐杂物 |

（6）蓄水池/小水窖质量控制

元江县项目配套基础设施工程监理蓄水池/小水窖工程质量控制措施见下表：

元江县项目配套基础设施工程监理蓄水池/小水窖程质量监理措施一览表

| 控制要点 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 池体结构 | 结构尺寸符合设计，混凝土强度达标，无裂缝、无渗漏 |
| 防水处理 | 防水层施工规范，无空鼓、无渗漏 |
| 进出水口 | 位置、标高准确，连接牢固，启闭灵活 |
| 满水试验 | 满水试验合格，渗漏量符合规范要求 |
| 回填 | 管道两侧对称回填，分层夯实，回填土中无尖锐杂物 |

（7）主要监理措施

1）基础工程（所有构筑物）

①场地清基：清基厚度符合现场实际，基底平整，现场巡查，留存清基后影像资料；

②地基承载力检测：承载力≥100-150kPa（蓄水池/镇墩）；支墩≥110-120kPa，旁站见证承载力检测，审核检测报告，不合格严禁下道工序；

③地基换填：压实系数：砂卵石≥0.97，砂石/浆砌石≥0.95；换填至持力层，旁站分层夯实，见证压实度检测，记录换填厚度；

④C15素砼垫层：厚度符合设计，表面无裂缝、起砂，标高偏差≤±10mm，现场实测实量，巡查养护情况。

2）25m³小水窖、150/300m³蓄水池（现挖型）

①基坑开挖：尺寸偏差≤±20mm；坡顶水平距离满足a≥2.5*b-d/tanβ，平行复核开挖放线，巡查边坡稳定，督促做好排水；

②基底夯实：压实度≥90%，无松软区域，旁站压实度检测，现场踏查；

③防水土工膜施工：搭接合规，锚固沟回填压实≥90%，膜体贴合基底无空鼓，全程旁站施工，隐蔽前验收，留存影像；

④回填土施工：压实度≥90%，分层厚度≤300mm，旁站分层回填，见证压实度检测。

3）25m³小水窖、50/100/300m³蓄水池（装配式型）

①C25钢筋砼基础：钢筋间距偏差≤±10mm；保护层厚度=50mm；砼强度≥C25；筏板封边构造符合设计，逐点复核钢筋，旁站砼浇筑，见证砼试块留置，巡查养护；

②装配式构件安装：钢板拼接无缝隙，型钢垂直度偏差≤±5mm/米，现场实测构件规格，巡查安装质量；

③内壁防渗施工：膜体全覆盖，无空鼓、翘边，旁站施工，手检贴合度；

④顶棚与防雨层：篷布全覆盖，固定牢固，无渗水点，现场检查，雨后复核防渗效果。

4）蓄水池附属工程

①管道预埋：标高偏差≤±5mm，接口无渗漏，最高水位=-0.15m，实测预埋位置，检查管道材质合格证；

②防护栏安装：固定螺栓拧紧，垂直度偏差≤±3mm/米，验收厂家资料，现场手检牢固度；

③警示牌安装：符合图纸1:50设计要求，固定牢固，现场检查安装质量。

5）≤200m水头管道镇墩

①C25钢筋砼浇筑：钢筋间距偏差≤±10mm，绑扎牢固无松动，砼强度≥C25，接触角度贴合管道，尺寸偏差≤±10mm，逐点复核钢筋配置与绑扎，旁站砼浇筑，见证试块留置，实测镇墩角度/尺寸；

②与管道锚固：无缝隙、密封严实、无松动，隐蔽前验收，手检贴合度。

6）DN100/150/200管道支墩、镇墩

①C20砼、C25钢筋砼浇筑：砼强度≥C20、≥C25，钢垫板贴合管道，预埋钢筋长度符合设计，旁站浇筑，检查钢垫板材质，实测预埋钢筋；

②支墩安装：角度适配地形，支墩无倾斜、松动，现场检查安装质量。

7）灌溉供水管网工程

①管道敷设：支架间距符合设计，埋地基底无松软区域，过路基础贴合管道，平行复核放线，巡查支架安装，旁站过路基础施工；

②管道接口施工：接口均匀，无裂缝，通水无渗漏，旁站接口施工，现场检查接口质量；

③回填施工：压实系数：一般段≥0.85，路基段0.90-0.93，旁站分层回填，见证压实度检测；

④减压系统施工：高程偏差≤±5mm，水位控制符合设计，接口无渗漏，按蓄水池标准全程管控，实测减压池高程。

5.3 苗木质量控制

5.3.1苗木质量控制措施

元江县项目人工造林、低效林改造、退化林修复工程均涉及苗木，须强化苗木质量控制，元江县项目工程苗木措施质量监理见下表：

元江县项目工程苗木质量监理措施一览表

| 控制要点 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 苗木来源 | 必须是经检疫合格的苗木，持有《植物检疫证书》和《苗木质量检验合格证》 |
| 苗木规格 | 地径、苗高、根系长度、冠幅等符合设计要求 |
| 苗木质量 | 无病虫害、无机械损伤、根系完整、顶芽饱满、苗木鲜活 |
| 苗木存放 | 苗木到场后及时假植或遮阳保湿，防止失水 |
| 品种确认 | 树种、品种与设计要求一致，优先使用乡土树种 |
| 数量确认 | 树种品种数量与设计要求一致 |

5.3.2人工造林项目苗木质量标准

- 元江县项目人工造乔木林苗木质量标准

- 元江县项目人工造林苗木质量标准见下表：

人工造林及补植设计树种规格一览表

| 苗木种类 | 苗木种类 | 容器规格 | 苗龄（年） | 地径（cm） | 苗高（cm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多体蕊黄檀 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.0 | ≥80 | 冠形完整 |
| 余甘子 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥0.5 | ≥60 |  |
| 云南松 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥0.8 | ≥70 |  |
| 栓皮栎 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.0 | ≥80 | 冠形完整 |
| 凤凰木 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.2 | ≥120 | 冠形完整 |
| 铁刀木 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥0.8 | ≥50 | 冠形完整 |
| 台湾相思 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥0.9 | ≥70 | 冠形完整 |
| 黄连木 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.0 | ≥80 | 冠形完整 |
| 西南栒子 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥0.5 | ≥60 |  |
| 清香木 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥0.5 | ≥60 |  |
| 印度黄檀 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.5 | ≥100 | 冠形完整 |
| 西印度醋栗 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.5 | ≥80 |  |
| 麻栎 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.0 | ≥80 | 冠形完整 |
| 山合欢 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥0.6 | ≥50 | 冠形完整 |
| 酸角 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.0 | ≥90 | 冠形完整 |
| 菠萝蜜 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.2 | ≥100 | 冠形完整 |
| 乳油木 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.0 | ≥80 | 冠形完整 |
| 甜龙竹 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥2.0 | ≥120 |  |
| 印楝 | 容器苗 | ≥16×18cm | ≥2 | ≥1.0 | ≥90 | 冠形完整 |

- 元江县项目四旁植树苗木质量标准

- 元江县项目四旁植树苗木质量标准见下表：

四旁植树设计树种规格一览表

| 苗木种类 | 苗木种类 | 容器规格 | 苗龄（年） | 地径（cm） | 苗高（cm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木棉 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 菠萝蜜 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 云南樱花 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 花椒 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥1.0 | ≥60 |  |
| 大花紫薇 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 芒果 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 矮杨梅 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥1.0 | ≥60 |  |
| 杨梅 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 荔枝 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 美丽异木棉 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 滇合欢 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 羊蹄甲 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 滇刺枣 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 榕树 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 海桐 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥1.0 | ≥60 |  |
| 木荚红豆 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 冬樱花 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 凤凰木 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 红花羊蹄甲 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 黄连木 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 清香木 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 山合欢 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 神黄豆 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥1.0 | ≥60 |  |
| 台湾相思 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 印度黄檀 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 余甘子 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥1.0 | ≥60 |  |
| 酸角 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥3.0 | ≥150 | 冠形完整 |
| 鸡蛋花 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥1.0 | ≥60 |  |
| 窄叶枇杷 | 容器苗 | ≥25×30cm | ≥3 | ≥1.0 | ≥60 |  |

5.3.3低效林改造项目苗木质量标准

- 元江县项目低效林改造苗木质量标准见下表：

低效林改造设计树种规格一览表

| 苗木种类 | 苗木种类 | 苗龄（年） | 地径（厘米） | 苗高（厘米） | 苗木 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余甘子 | 容器苗 | ≥2 | ≥0.5 | ≥60 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 16 ㎝ 以上 |
| 凤凰木 | 容器苗 | ≥2 | ≥1.2 | ≥120 | Ⅰ 级苗 | 容器规格25 ㎝ 以上，冠形完整 |
| 黄连木 | 容器苗 | ≥2 | ≥1.0 | ≥80 | Ⅰ 级苗 | 容器规格25 ㎝ 以上，冠形完整 |
| 清香木 | 容器苗 | ≥2 | ≥0.5 | ≥60 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 16 ㎝ 以上 |

5.3.4退化林修复项目苗木质量标准

- 元江县项目退化林修复苗木质量标准见下表：

退化林修复设计树种规格一览表

| 苗木种类 | 苗木种类 | 苗龄（年） | 地径（厘米） | 苗高（厘米） | 苗木 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多体蕊黄檀 | 容器苗 | ≥2 | ≥1.0 | ≥80 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 18 ㎝ 以上，冠形完整 |
| 余甘子 | 容器苗 | ≥2 | ≥0.5 | ≥60 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 16 ㎝ 以上 |
| 云南松 | 容器苗 | ≥2 | ≥0.8 | ≥70 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 16 ㎝ 以上 |
| 栓皮栎 | 容器苗 | ≥2 | ≥1.0 | ≥80 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 16 ㎝ 以上，冠形完整 |
| 凤凰木 | 容器苗 | ≥2 | ≥1.2 | ≥120 | Ⅰ 级苗 | 容器规格25 ㎝ 以上，冠形完整 |
| 铁刀木 | 容器苗 | ≥2 | ≥0.8 | ≥50 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 16 ㎝ 以上，冠形完整 |
| 台湾相思 | 容器苗 | ≥2 | ≥0.9 | ≥70 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 16 ㎝ 以上，冠形完整 |
| 黄连木 | 容器苗 | ≥2 | ≥1.0 | ≥80 | Ⅰ 级苗 | 容器规格25 ㎝ 以上，冠形完整 |
| 清香木 | 容器苗 | ≥2 | ≥0.5 | ≥60 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 16 ㎝ 以上 |
| 酸角 | 容器苗 | ≥2 | ≥1.0 | ≥80 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 18 ㎝ 以上，冠形完整 |
| 印度黄檀 | 容器苗 | ≥2 | ≥1.5 | ≥100 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 16 ㎝ 以上，冠形完整 |
| 西印度醋栗 | 容器苗 | ≥2 | ≥1.5 | ≥80 | Ⅰ 级苗 | 容器规格 16 ㎝ 以上 |

5.3.5苗木质量检查方法及措施

- （1）采取随机抽检方法，每一个苗批内进行均需进行苗木质量检查。

- （2）对批次苗木的“三证一签”进行检查，对批次苗木的地径、苗高、根系、病虫害等进行检查登记。填写苗木进场检验记录表。

- （3）检验合格的苗木由监理部签发苗木验收合格文件。

- （4）苗木质量检查抽样数量见下表：

苗木质量检测抽样数量表

| 批次苗木株数（株） | 最低检测株数（株） |
| --- | --- |
| 500~1000 | 50 |
| 1001~10000 | 100 |
| 10001~50000 | 250 |
| 50001~100000 | 350 |
| 100001~500000 | 500 |
| 500000以上 | 750 |

5.3.6工程项目建设总需苗量控制

- 根据项目作业设计、各标段作业设计，分标段分类型进行苗木需苗量统计，作为苗木监理数量控制依据。

- 元江县工程项目总需苗量为2545598株，其中人工造乔木林需苗量为2120227株，四旁植树需苗量为107305株，退化林修复需苗量为206347株，低质低效林改造需苗量为111719株。

- 人工造乔木林、退化林修复、低质低效林改造补植苗木按15%测算，元江县工程项目分标段分类型进行苗木需苗量统计结果见下表：

元江县工程项目建设总需苗量按树种统计表（单位：株）

| 统一标段号 （作业设计标段号） | 设计需苗量 | 人工造乔木林需苗量按树种统计 | 四旁植树需苗量按树种统计 | 退化林修复需苗量按树种统计 | 低效林改造需苗量按树种统计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六标段 （元江县第一标段） | 人工造乔木林需苗量：555766 四旁植树需苗量：4577 | - 清香木：166730 - 余甘子：389036 | - 山合欢：4577 |  |  |
| 七标段 （元江县第二标段） | 退化林修复需苗量：4615 人工造乔木林需苗量：544382 四旁植树需苗量：11073 | - 菠萝蜜：10032 - 清香木：152244 - 乳油木：51910 - 山合欢：19099 - 酸角：144543 - 台湾相思：32132 - 西印度醋栗：9319 - 印楝：18939 - 余甘子：106164 | - 冬樱花：6180 - 山合欢：4893 | - 清香木：235 - 西印度醋栗：1094 - 余甘子：3097 |  |
| 八标段 （元江县第三标段） | 退化林修复需苗量：35728 低质低效林改造需苗量：79212 人工造乔木林需苗量：256304 四旁植树需苗量：73949 | - 菠萝蜜：20957 - 清香木：128910 - 乳油木：14559 - 山合欢：42920 - 酸角：103078 - 台湾相思：18627 - 甜龙竹：4063 - 余甘子：48889 | - 矮杨梅：9861 - 菠萝蜜：186 - 大花紫薇：3644 - 冬樱花：15339 - 凤凰木：4102 - 花椒：22650 - 芒果：11904 - 木棉：1492 - 酸角：4771 | - 余甘子：3230 - 云南松：1385 | - 山合欢：10170 - 甜龙竹：926 - 铁刀木：5387 - 云南松：6274 - 麻栎：2688 - 清香木：3581 - 台湾相思：3085 - 余甘子：396 |
| 九标段 （元江县第四标段） | 退化林修复需苗量：35728 低质低效林改造需苗量：79212 人工造乔木林需苗量：256304 四旁植树需苗量：7409 | - 清香木：44502 - 酸角：75578 - 余甘子：136224 | - 冬樱花：7339 - 芒果：70 | - 余甘子：25011 - 西印度醋栗：10717 | - 余甘子：55446 - 清香木：10092 - 西印度醋栗：13674 |
| 十标段 （元江县第五标段） | 退化林修复需苗量：161578 人工造乔木林需苗量：381772 四旁植树需苗量：10297 | - 清香木：114531 - 余甘子：267241 | - 杨梅：10297 | - 清香木：44363 - 余甘子：113102 - 云南松：4113 |  |
| 合计 | 总需苗量（株）：2545598 | 2120227 | - 107305 | - 206347 | - 111719 |

5.3 进度控制措施

（1）施工单位应编制工程施工进度计划，并在规定时间内捷交 监理部审查。进度计划内容应包括施工季节和时间安排、计划完 成的工程数量、投资额、劳动力与机具数量、实施进度计划的措 施等。

（2）监理部审查工程施工进度计划时，发现不合理或不能满足 施工合同工期要求，应向施工单位提出书面审查意见。通过审查 的，由总监理工程师签认后报建设单位。

（3）监理人员应督促施工单位按作业设计和有关标准施工，防 止因质量问题返工而错过施工季节。

（4）监理人员应检查、监督和记录施工单位的劳动力投入和组 织管理情况，发现影响施工进度的问题，及时向施工单位下发监 理通知单，要求限期整改，并将整改结果上报监理部。对不及时整 改的下发工程停工令。

（5）因与当地政府、村民组织或村民的关系，影响施工进度时， 监理部应及时向建设单位报告，并协助建设单位尽早解决。

（6）监理工程师应及时分析施工单位报送的施工进度统计报 表，对照计划进度，实地检查、核实已完工程时间和工程量。当实际进度滞后时，应签发监理通知单，指令施工单位采取调整措施。当实际进度严重滞后时应报告总监理工程师，由总监理工程师与建设单位磋商解决措施。

元江县项目监理进度控制措施见下表：

元江县项目监理质量控制措施一览表

| 措施类别 | 具体措施 | 实施要点 |
| --- | --- | --- |
| 计划控制措施 | 计划审查、关键线路分析 | 确保计划合理可行 |
| 跟踪控制措施 | 日常记录、进度对比 | 及时发现偏差 |
| 纠偏控制措施 | 口头提醒、书面通知、赶工措施 | 根据偏差程度采取不同措施 |
| 季节性控制措施 | 雨季造林、干季水利 | 抢抓关键节点，提前预警 |

5.4 投资控制措施

（1）监理部应对施工单位提交的资金使用计划及苗木、种子等施工材料需用量进行审核。

（2）总监理工程师在处理工程变更时，应从造价、质量、工期等方面审查工程变更方案，并在工程变更实施前与建设单位、设计单位、施工单位协商确定工程变更价款事宜。

（3）经监理工程师质量验收合格的工程量，施工单位按工程合同的约定填写工程量清单和《工程计量申报表》,报总监理工程师 审核。

（4）工程施工材料款的支付，应依据施工合同审核材料验收单，核对进场合格材料的规格、数量、价格等信息，报建设单位审批后，总监理工程师签发工程施工材料款支付证明。

（5）施工单位按合同约定的支付时间，向监理部提交工程进度款支付申请。申请材料包括：已完工程量报表，施工质量合格证明资料，工程作业设计文件，工程施工中的停工、返工、违规记录及其处理说明，工程量计算清单等。

元江县项目项目监理投资控制措施见下表：

元江县项目监理质量控制措施一览表

| 措施类别 | 具体措施 | 实施要点 |
| --- | --- | --- |
| 计量控制措施 | 按实计量、合格计量 | 未验收合格不予计量 |
| 支付控制措施 | 审核支付条件 | 满足合同条件方可支付 |
| 变更控制措施 | 先审批后实施 | 审核变更必要性和费用 |
| 索赔控制措施 | 客观公正审核 | 审核索赔理由、证据、金额 |

5.5 安全生产控制措施

（1）监理部应根据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准， 履行建设工程安全生产管理的监理职责。

（2）监理部应检查施工单位现场安全生产规章制度的建立和执  行情况，核验施工单位安全生产许可证，审核施工单位项目经理、 专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，核查施工机械和 设施的安全许可验收手续。

（3）监理部应要求施工单位按已批准的施工组织设计或专项施 工方案落实安全生产措施。

（4）总监理工程师、监理安全管理人员、施工单位项目经理及专 职安全员均应参加由建设单位定期组织的安全生产例行检查。

（5）监理人员负责施工现场的安全巡视工作，进行定期或 不定期的巡视检查，重点巡视危险性较大的分部(分项)工程。

（6）安全事故发生后，总监理工程师应立即签发工程暂停令，责 令现场停止施工，督促施工单位立即启动事故救援应急预案，采取 有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。施 工单位应妥善保护事故现场及相关证据。

（7）安全事故发生后，总监理工程师应及时将安全事故情况报 告监理单位和建设单位，并在24 h内提交书面报告。

元江县项目项目监理安全生产控制措施见下表：

元江县项目监理安全生产控制措施一览表

| 措施类别 | 具体措施 | 实施要点 |
| --- | --- | --- |
| 预防措施 | 方案审查、安全交底 | 从源头防范风险 |
| 检查措施 | 每日巡视、专项检查 | 及时发现隐患 |
| 应急措施 | 应急预案、应急演练 | 提高应急响应能力 |
| 重点控制措施 | 防火、油锯、山地运输 | 干季防火每日必查 |

5.6 环境保护控制措施

（1）监理部建立环境投诉受理机制，公布投诉电话。接到投诉后，监理人员在24小时内赶赴现场调查核实。

（2）监理工程师负责日常环保巡视检查，监督施工单位落实环保措施。

（3）监理员现场跟班检查，发现环保问题及时报告，记录监理日志中的环保情况。

（4）采伐剩余物清理出作业区或按设计要求处理，严禁随意堆积。

（5）干季防火，干季剩余物清理及时，作为重大防火隐患处理。

（6）施工场地保持整洁有序，材料堆放整齐，垃圾及时清理。

（7）施工过程最大限度保留原生植被，施工扰动范围最小化，保护生物多样性。

元江县项目监理环境保护控制措施见下表：

元江县项目监理环境保护控制措施一览表

| 措施类别 | 具体措施 | 实施要点 |
| --- | --- | --- |
| 预防措施 | 方案审查、环保交底 | 从源头控制污染 |
| 过程控制措施 | 扬尘控制、废水处理、固废处置 | 每日巡视检查 |
| 生态保护措施 | 植被保护、水土保持 | 严禁随意扩大作业面 |
| 恢复措施 | 植被恢复、场地平整 | 施工结束后及时恢复 |

5.7 文明施工控制措施

（1）监理工程师负责日常文明施工巡视检查，督促施工单位落实文明施工措施。

（2）监理员现场跟班检查，发现文明施工问题及时报告，记录监理日志中的文明施工情况。

（3）对施工单位造成环境污染事故、严重扰民引发群体事件，监理部签发《工程暂停令》，报告建设单位，督促整改。

（4）施工单位分类堆放苗木、肥料、管材、砂石等材料，整齐有序。

（5）生活区设置垃圾桶，生活垃圾日产日清。

（6）落实生态环境保护措施，减少施工对周边环境的影响。

（7）妥善处理与当地群众的矛盾，及时化解纠纷。

（8）自觉接受建设单位和社会监督，对违规行为严肃处理。

元江县项目监理文明施工控制措施见下表：

元江县项目监理环境保护控制措施一览表

| 措施类别 | 具体措施 | 实施要点 |
| --- | --- | --- |
| 场容场貌控制 | 材料堆放、场地整洁 | 每日巡视检查 |
| 人员管理控制 | 着装规范、佩戴胸卡 | 检查人员形象 |
| 防火管理控制 | 动火审批、防火器材 | 干季每日重点检查 |
| 社区协调控制 | 扰民控制、矛盾化解 | 及时处理投诉 |

第六章 工程质量缺陷和质量事故处理实施细则

6.1 编制目的

为规范玉溪市国土绿化项目（涵盖人工造林、中幼林抚育、低效林改造、退化林修复、配套基础设施）施工过程中质量缺陷和工程质量事故的处理工作，明确处理程序、职责分工、分类标准和处置措施，确保工程质量问题得到及时、有效、闭环处理，保障工程建设质量目标实现，特制定本实施细则。

6.2 适用范围

本细则适用于玉溪市国土绿化项目施工过程中及竣工后的所有工程质量验收工作，包括检验批/工序验收、分部工程验收、分项工程验收、单位工程预验收和竣工验收阶段发生的所有质量缺陷和工程质量事故的处理工作。

6.3 工作原则

（1）预防为主：加强事前控制和事中检查，最大限度减少质量问题的发生。

（2）及时处理：发现问题立即处理，防止问题扩大。

（3）闭环管理：建立“发现-整改-复查-销号”的闭环管理机制。

（3）责任明确：明确质量缺陷和事故的责任方。

（4）追溯可查：所有处理过程应有记录，可追溯。

6.4 工程质量缺陷定义及判定

6.4.1工程质量缺陷的定义

质量缺陷：工程质量不符合技术标准、设计文件或合同约定的要求，但可通过整改、修补达到合格标准的质量问题。

6.4.2工程质量缺陷判定

除不可抗拒的自然灾害因素外，有下列情形之一的，视为发生营林工程（含人工造林、中幼林抚育、低效林改造、退化林修复）质量缺陷：

- 营林工程施工作业范围与作业设计有偏差，作业范围设计文件不相符，低于设计范围95%的，但通过补补救措施能覆盖要求作业范围，且满足规范要求或合同约定的合格率；

- （2）整地规格与设计文件不相符，但重新处理后能达到整地规格的；

（3）当年造林面积未达到应造林面积的50%，但通过补植、补造能达到当年应造林面积，且满足标准要求的成活率、造林设计要求的合格率或合同约定的合格率；

（4）造林树种与作业设计不相符，但能更换符合要求的树种，且满足标准要求的成活率、造林设计要求的合格率或合同约定的合格率；

（5）灌溉等附属工程及其他附属设施工程的质量缺陷依据国家相关标准及规定界定。

6.5 工程质量事故定义及判定

6.5.1 工程质量事故的定义

（1）一般质量事故：造成一定经济损失或对工程结构安全、使用功能造成一定影响，但可通过整改、修补达到验收标准的质量事故。

（2）重大质量事故：造成重大经济损失或对工程结构安全、使用功能造成重大影响，甚至导致工程报废（返工）的质量事故。

6.5.2工程质量事故判定

除不可抗拒的自然灾害因素外，有下列情形之一，视为发生营造林工程质量事故。

（1）营林工程各项目施工作业范围与作业设计有较大偏差，采取补植补造等补救措施后仍不符合作业设计范围或不满足标准要求的合格率或合同约定的合格率。

（2）各项目整地规格与作业设计不相符，经整改后仍不符合整地规格。

（3）各项目当年作业面积未达到应设计面积的50%，通过补植补造等扑救措施，竣工预验收时仍未达到当年应实施面积。

（4）各项目造林树种或规格与作业设计不相符，未按要求更换树种或苗木规格仍不满足作业设计要求。

6.5.3工程质量事故分类

营林工程质量事故分为重大质量事故和一般质量事故，分别按下列标准判定：

（1）营林工程各项目竣工预验收时，合格的小班面积之和占工程总面积的比例小于60%，为重大质量事故；

（2）营林工程各项目竣工预验收时，合格的小班面积之和占工程总造林面积的比例在61%～94%，为一般质量事故；

（3）灌溉等附属工程及其他附属设施工程的质量事故依据国家相关标准及规定界定。

6.6 监理管理组织和施工单位职责

6.6.1监理管理组织

工程质量缺陷和质量事故管理组织体系与职责见下表：

元江县项目工程质量缺陷和质量事故管理组织体系与职责一览表

| 岗位 | 质量缺陷/事故处理职责 |
| --- | --- |
| 总监理工程师 | 全面负责质量缺陷和事故处理工作；审批重大处理方案；签发《工程暂停令》和《复工令》；组织质量事故调查；向建设单位报告质量事故 |
| 专业监理工程师 | 负责本专业质量缺陷的发现、记录、核实；签发《监理通知单》；审核施工单位整改方案；组织复查验收；建立《质量缺陷处理台账》 |
| 监理员 | 现场跟班检查，发现质量缺陷及时报告；跟踪整改过程；收集整改前后影像资料 |
| 资料员 | 管理质量缺陷/事故处理资料；建立台账；归档相关记录 |

6.6.2施工单位职责及要求

施工单位工程质量缺陷和质量事故职责与要求见下表：

元江县项目施工单位工程质量缺陷和质量事故职责与要求一览表

| 职责 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 自检 | 严格执行“三检制”，发现质量问题及时处理 |
| 报告 | 发现质量缺陷和事故及时报告监理 |
| 整改 | 编制整改方案报监理审批，按方案实施整改 |
| 配合 | 配合监理和质量监督机构进行调查 |
| 预防 | 分析原因，制定预防措施，防止类似问题再次发生 |

6.7 分类处理措施

6.7.1人工造林工程缺陷处理措施

元江县项目人工造林工程缺陷处理措施见下表：

元江县项目人工造林工程缺陷处理措施一览表

| 缺陷类型 | 处理措施 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 苗木规格偏小 | 更换合格苗木 | 退场处理，重新采购合格苗木 |
| 苗木失水 | 加强保湿或更换 | 立即假植浇水，严重失水更换 |
| 整地规格偏差 | 返工 | 重新整地至符合设计要求 |
| 整地方式错误 | 返工 | 按设计要求重新整地 |
| 栽植密度偏差 | 补植或间苗 | 密度偏小补植，密度偏大间苗 |
| 栽植过深/过浅 | 重新栽植 | 挖出重新按标准栽植 |
| 栽植不实 | 重新压实 | 重新踩实，浇水 |
| 成活率不足 | 补植 | 在适宜季节补植同规格苗木 |

6.7.2 中幼林抚育工程缺陷处理措施

元江县项目中幼林抚育工程缺陷处理措施见下表：

元江县项目中幼林抚育工程缺陷处理措施一览表

| 缺陷类型 | 处理措施 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 间伐强度超标 | 补植补造 | 在相邻地块补植同树种苗木 |
| 目标树选择错误 | 调整保留木 | 保留健壮树木，调整目标树标识 |
| 保留木损伤 | 补植或加强抚育 | 损伤严重补植，轻微损伤加强抚育 |
| 修枝高度超标 | 无法返工 | 加强后期管理，防止继续超高修枝 |
| 留桩过长 | 重新修整 | 将留桩修至紧贴树干 |
| 剩余物未清理 | 限期清理 | 立即清理出作业区或按作业设计实施 |
| 郁闭度不达标 | 调整抚育措施 | 分析原因，调整后续抚育方案 |

6.7.3 低效林改造/退化林修复缺陷处理措施

元江县项目低效林改造/退化林修复工程缺陷处理措施见下表：

元江县项目低效林改造/退化林修复工程缺陷处理措施一览表

| 缺陷类型 | 处理措施 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 补植质量差 | 返工补植 | 重新按标准补植 |
| 保留木损伤超标 | 补植 | 损伤严重树木补植同规格苗木 |
| 原生植被破坏 | 植被恢复 | 补植乡土灌木、草本 |

6.7.4 配套基础设施缺陷处理措施

元江县项目配套基础设施工程缺陷处理措施见下表：

元江县项目配套基础设施工程缺陷处理措施一览表

| 缺陷类型 | 处理措施 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 基坑尺寸偏差 | 修整或返工 | 偏差小修整，偏差大返工 |
| 回填压实度不足 | 重新压实 | 挖出重新分层压实 |
| 混凝土蜂窝麻面 | 修补 | 清除松散部分，用高强砂浆修补 |
| 混凝土裂缝 | 修补或灌浆 | 表面裂缝修补，贯穿裂缝灌浆 |
| 混凝土强度不足 | 返工 | 凿除重新浇筑 |
| 管道埋深不足 | 返工 | 挖开重新埋设至设计深度 |
| 管道接口渗漏 | 重新连接 | 拆除重新连接，压力试验 |
| 压力试验不合格 | 排查修复 | 查找漏点，修复后重新试验 |
| 水池渗漏 | 修补或返工 | 轻微渗漏修补，严重渗漏返工 |
| 满水试验不合格 | 防水处理 | 检查渗漏点，重新防水处理 |

6.8 处置管理措施

（1）监理部发现施工存在质量缺陷，或施工不当造成工程质量不合格，应及时签发监理通知单、工程暂停令，要求施工单位整改。

（2）施工单位整改完毕，监理部应根据施工单位报送的监理通知回复单复查整改情况，并签署复查意见。

（3）对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理部应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

（4）对需要返工处理的质量事故，监理部应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，并跟踪检查质量事故的处理过程，验收处理结果。

（5）对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理部应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

（6）工程质量缺陷和质量事故处置过程影像资料要求：

缺陷或事故照片：清晰反映缺陷位置、程度。

整改前照片：水印相机，标注时间、地点。

整改中照片：反映整改过程。

整改后照片：同一角度对比拍摄。

第七章 工程质量验收实施细则

7.1 适用范围与工作原则

7.1.1 适用范围

本细则适用于玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县施工过程中及竣工后的所有工程质量验收工作，包括检验批/工序验收、分部工程验收、分项工程验收、单位工程预验收和竣工验收。

7.1.2 验收工作原则

（1）先自检后验收：施工单位必须完成自检并合格后，方可报请监理验收

（2）未验收不得进入下道工序：上道工序未经验收合格，不得进行下道工序施工

（3）隐蔽工程必须验收：隐蔽工程必须在隐蔽前进行验收

（4）资料与实体同步：验收资料应与工程实体同步形成，真实、完整

（5）责任明确可追溯：验收记录应有相关责任人签字盖章，可追溯

7.2 验收组织体系

玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县监理工作任务包括：人工造林项目、中幼林抚育项目、低效林改造项目、退化林修复项目和配套基础设施建设项目。验收工作涵盖以上项目的分项、分布工程、单位工程、竣工验收等。

元江县项目验收组织体系见下表：

元江县项目验收组织体系一览表

| 验收类别 | 组织单位 | 参加单位 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程验收 | 监理单位 | 施工单位 | 专业监理工程师 |
| 分部工程验收 | 监理单位 | 建设、施工、设计单位 | 总监理工程师 |
| 单位工程预验收 | 监理单位 | 建设、施工、设计单位 | 总监理工程师 |
| 竣工验收 | 建设单位 | 监理、施工、设计等相关单位 | 建设单位负责人 |

7.3 验收工作职责

7.3.1验收工作各方职责

元江县项目验收工作各方职责见下表：

元江县项目验收工作各方职责一览表

| 责任方 | 验收职责 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 完成自检并合格，提交验收申请；准备验收资料；配合现场检查；整改验收提出的问题 |
| 监理单位 | 组织检验批、分项、分部工程验收；审核验收资料；进行现场检查；提出验收意见；跟踪整改落实 |
| 建设单位 | 参加分部、单位工程验收；协调验收中重大问题；组织竣工验收 |
| 设计单位 | 参加重要分部、单位工程验收；确认是否符合设计要求 |

7.3.2监理人员验收职责

元江县项目验收监理人员工作职责见下表：

元江县项目监理人员验收职责一览表

| 岗位 | 验收职责 |
| --- | --- |
| 总监理工程师 | 组织分部工程预验收、单位工程预验收；签发质量评估报告；参加竣工验收，监理资料移交等 |
| 专业监理工程师 | 组织检验批、分项、分部工程验收；审核验收资料；进行现场检查；填写验收记录 |
| 监理员 （标段监理负责人） | 配合专业监理工程师进行现场检查；记录验收情况；收集验收影像资料等 |
| 资料员 | 监理验收资料分类管理；会议记录；监理资料移交 |

7.4 验收程序

7.4.1 检验批/工序验收流程

施工单位自检合格 → 填报报验单 → 监理工程师组织验收 → 合格签认 → 进入下道工序。

7.4.2 分项工程验收流程

所含检验批全部验收合格 → 施工单位自评合格 → 监理工程师组织验收 → 合格签认。

7.4.3 分部工程验收流程

所含分项工程全部验收合格 → 施工单位自评合格 → 总监理工程师组织验收（建设、设计、施工参加） → 合格签认。

7.4.4 单位工程预验收流程

单位（标段）工程完工 → 施工单位自检合格 → 填报《工程竣工预验收报验表》 → 总监理工程师组织预验收（建设、施工、设计参加） →  提出问题 → 施工单位整改 → 监理复查 → 整改完成 → 形成《工程质量预验收报告》。

7.4.5 工程项目竣工验收流程

单位（标段）工程预验收问题整改完成 → 监理审核通过→建设单位组织竣工验收（监理、设计、施工参加） → 验收合格 → 签署《竣工验收报告》。

7.5 苗木质量验收

7.5.1 验收内容与标准

验收内容与标准见下表：

元江县项目验收组织体系一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 | 验收频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木来源 | 检疫证、合格证 “两证一签”齐全， | 来源合法 | 资料审核 | 每批次 |
| 苗木规格 | 地径、苗高、根系 | 符合设计要求 | 测量 | 每批次抽查5% |
| 苗木质量 | 病虫害、机械损伤 | 无病虫害、无机械损伤、根系完整、苗木鲜活 | 外观检查 | 每批次抽查5% |
| 苗木存放 | 假植、保湿 | 到场后及时假植或遮阳保湿，无失水 | 巡视 | 每批次 |

7.5.2 验收记录

专监、监理员填写《苗木进场验收记录》（附：相关证明文件、检查影像资料等）。

7.5.3 签发验收文件

检验合格的苗木由监理部签发苗木验收合格文件。

7.6 营造林工程质量验收

监理部审查施工单位提交的工程完工验收报审表及完工材料，检查验收工程施工作业成果、施工作业结束的当年或进入养护期第一年末的养护成果。

7.6.1 分部工程验收

（1）整地工程验收

整地工程验收验收内容与标准见下表：

元江县项目营造林工程整地验收一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 | 验收频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整地范围 | 整地区域边界 | 符合设计图纸，严禁超范围或作业不到位 | 测量、巡视 | 全面检查 |
| 整地方式 | 穴状/鱼鳞坑/撩壕 | 符合设计要求 | 巡视 | 全面检查 |
| 整地规格 | 穴径、穴深 | 符合设计要求，偏差≤10% | 测量 | 每标段抽查5%，每地块不少于10穴 |
| 表土保护 | 表土堆放、回填 | 表土单独堆放，回填时先回填表土 | 巡视 | 全面检查 |

（2）栽植工程验收（旁站）

栽植工程验收内容与标准见下表：

元江县项目营造林工程栽植验收一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 | 验收频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栽植时间 | 栽植季节 | 雨季（6-8月）或早春，避开干热季节 | 资料审核 | 全面检查 |
| 栽植密度 | 株行距 | 符合设计要求，偏差≤10% | 测量 | 每标段抽查5% |
| 栽植技术 | 基肥、栽植深度等 | 苗木直立，根系舒展，分层压实 | 巡视、旁站 | 关键期旁站 |
| 定根水 | 浇水 | 栽植后及时浇透定根水 | 巡视 | 每地块抽查 |

（3）验收记录

专监、监理员填写《整地工程质量验收记录》、《苗木进场验收记录》，附检查影像资料等。

7.6.2 年度验收

人工造林年度施工结束后，监理单位收到施工单位自检后的检查验收申请及相关资料后，组织监理人员以小班为单位，全面检查造林成果，由专监编写《人工造林年度验收报告》。验收不合格的责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，直至验收合格。

根据《造林技术规程》（GB/T 15776-2023），达到以下要求的造林小班，为造林合格小班：

1.年度建设任务完成率90%及以上；

2.人工造乔木林成活率90%及以上；

3.实际造林小班与批复作业设计的位置、范围、树种、种苗类型、种苗规格、种苗来源、种苗质量和配置、造林密度、整地方式和规格、施肥、抚育措施和辅助设施建设等一致；

4.抚育工作、管护措施到位，台账齐全。

7.6.3竣工预验收

人工造林工程全部施工结束后，监理单位收到施工单位自检后的检查验收申请及相关资料后，组织监理人员以小班为单位，全面检查造林成果，由专监编写《人工造林竣工预验收报告》。验收不合格的责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，直至验收合格。

根据《造林技术规程》（GB/T 15776-2023），达到以下要求的造林小班，为造林合格小班：

（1）建设任务全部完成；

（2）人工造乔木林成活率90%及以上；

（3）实际造林小班与批复作业设计的位置、范围、树种、种苗类型、种苗规格、种苗来源、种苗质量和配置、造林密度、整地方式和规格、施肥、抚育措施和辅助设施建设等一致；

（4）竣工预验收人工造林当年及养护期内造林成活率须达到90%以上，三年后保存率须达到70%以上；四旁植树管护期为3年，当年及养护期内绿化成活率须达到90%以上，三年后绿化保存率须达到80%以上；

（5）抚育工作、管护措施到位，台账齐全；

（6）施工档案资料齐全、规范，符合归档要求。

7.7 中幼林抚育工程验收

7.7.1 分部工程验收

（1）间伐质量验收

中幼林抚育间伐质量验收内容与标准见下表：

元江县项目中幼林抚育间伐质量验收一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 | 验收频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业范围 | 作业区域边界 | 符合设计图纸，严禁超范围或作业不到位 | 测量、巡视 | 全面检查 |
| 间伐强度 | 采伐蓄积量 | 符合设计要求，偏差≤5% | 样地调查 | 每标段抽查5% |
| 目标树选择 | 保留木质量 | 保留健壮、干形优良树木 | 样地调查 | 每标段抽查5% |
| 采伐作业 | 采伐方向、伐桩 | 方向正确，不砸伤保留木，伐桩≤10cm | 巡视、测量 | 每标段抽查5% |
| 保留木损伤 | 损伤情况 | 损伤率≤5% | 样地调查 | 每标段抽查5% |

（2）修枝质量验收

中幼林抚育修枝质量验收内容与标准见下表：

元江县项目中幼林抚育修枝质量验收一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 | 验收频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修枝高度 | 修枝高度与树高比 | 修枝高度在2.5米左右 | 测量 | 每标段抽查5% |
| 修枝方法 | 切口、留桩 | 紧贴树干，不留桩，不伤干 | 巡视 | 每标段抽查5% |
| 修枝质量 | 切口平整度 | 切口平整，无撕裂 | 巡视 | 每标段抽查5% |

（3）剩余物处理验收

中幼林抚育项目剩余物处理验收内容与标准见下表：

中幼林抚育项目剩余物处理验收一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 | 验收频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清理范围 | 作业区剩余物 | 清理出作业区或按要求处理 | 巡视 | 全面检查 |
| 防火要求 | 剩余物堆积 | 严禁随意堆积，干季重点检查 | 巡视 | 重点时段检查 |

7.7.2工程完工验收

中幼林抚育施工结束后，监理单位收到施工单位自检后的检查验收申请及相关资料后，组织监理人员以小班为单位，全面检查抚育成果，由专监编写《中幼林抚育完工验收报告》。验收不合格的责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，直至验收合格。

1）实地核验实际作业面积，结合质量检查结果，评定合格面积，确保作业面积符合设计要求；

2）核查中幼林抚育作业数量、质量的作业设计执行情况及抚育成效，同时检查森林采伐限额执行、信息档案管理等情况；

3）质量验收标准参照《抚育作业质量检查标准》，质量验收记录按附录D中的表D.6填写；

4）确认作业质量符合作业设计及相关技术标准后，由总监理工程师签署《中幼林抚育工程完工验收报审表》（见附录B中的表B.8），作为工程完工的重要依据。

7.7.3竣工预验收

中幼林抚育工程全部施工结束后，监理单位收到施工单位自检后的检查验收申请及相关资料后，组织监理人员以小班为单位，全面检查中幼林抚育成果，由专监编写《中幼林抚育竣工预验收报告》。验收不合格的责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，直至验收合格。

（1）中幼林抚育成效质量检查

监理单位组织相关人员，按照作业设计要求的项目实施成效指标开展现场核查，重点检查抚育成效是否达到设计目标，对未达到要求的，责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，确保成效达标。

（2）中幼林抚育项目实施成效合格标准

1）抚育方式、补植树种、苗木规格、补植密度等施工内容，与作业设计一致或符合作业设计区间要求；

2）抚育采伐质量达标：伐后林分郁闭度不低于0.6；伐后目的树种平均胸径不低于采伐前平均胸径；伐后保留株数不少于林分最低保留株数；

3）森林林抚育当年完成率、面积合格率须达100%。

4）施工档案资料齐全、规范，符合归档要求。

7.8 低效林改造验收

7.8.1工程完工验收

（1）工程完工时间

工程施工阶段，施工单位按相关技术标准及施工合同约定，完成作业设计包含的所有施工作业后，即可认定为工程完工。按照合同工期规定，低质低效林改造施工期为2年，2026年实施的项目，抚育管护期至2029年12月31日；2027年实施的项目，抚育管护期至2030年12月31日，即低质低效林改造工程按2个年度分别开展完工验收。

- 工程完工验收

工程完工后，监理单位及时告知施工单位开展自检，施工单位自检合格后，向监理单位提交完工验收申请及相关资料。监理单位收到申请后，组织监理人员以小班为单位，严格按照作业设计及验收标准开展完工验收，对验收不合格的，责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，直至验收合格。

确认作业质量符合作业设计和相关技术标准后，由总监理工程师签署《低质低效林改造工程完工验收报审表》，作为工程完工的重要依据。

- 主要验收内容：

（1）实地核验实际作业面积，结合质量检查结果，评定合格面积，确保作业面积符合设计要求；

（2）核查低质低效林改造措施（方式）、林地选择、技术要求、改造作业施工及档案管理等情况，合格标准参照《低质低效林改造作业质量验收标准》，质量验收记录填写在《低质低效林改造工程质量验收记录表》。

（3）低质低效林改造验收标准

参照作业设计，小班质量合格标准如下：

1）作业小班位置、面积与作业设计一致；

2）改造方式、补植的栽植树种、苗木规格、栽植密度等施工内容与作业设计一致；

3）低效林改造当年造林成活率须达到90%以上；

4）施工档案资料齐全、规范，符合归档要求。

7.8.2工程竣工预验收

低效林改造工程全部施工结束后，监理单位收到施工单位自检后的检查验收申请及相关资料后，组织监理人员以小班为单位，全面检查低效林改造成果，由专监编写《低效林改造竣工预验收报告》。验收不合格的责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，直至验收合格。

（1）验收主要内容

重点核查低质低效林改造措施（方式）、林地选择、技术要求、改造作业施工及档案管理等情况，全面评估工程质量及改造成效，核查补植补造、封育管护措施落实情况。

（2）低质低效林改造工程质量合格标准

1）年度建设任务完成率90%及以上；

2）低质低效林改造合格率90%以上；

3）改造措施选择得当、落实到位，能够有效优化林分结构、提升林分质量；

4）低质低效林改造作业全部完成，涉及种苗、造林、封育等环节均按相应要求落实到位；

5）低效林改造管护期为3年，当年及养护期内造林成活率须达到90%以上，三年后保存率须达到70%以上；

6）施工档案资料齐全、规范，符合归档要求。

7.9 退化林修复验收

7.9.1工程完工验收

工程完工后，监理单位及时告知施工单位开展自检，施工单位自检合格后，向监理单位提交完工验收申请及相关资料。监理单位收到申请后，组织监理人员以小班为单位，严格按照作业设计及验收标准开展完工验收，对验收不合格的，责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，直至验收合格。

确认作业质量符合作业设计和相关技术标准后，由总监理工程师签署《退化林修复工程完工验收报审表》，作为工程完工的重要依据。

（1）验收内容

1）实地核验实际作业面积，结合质量检查结果，评定合格面积，确保作业面积符合设计要求；

2）核查退化林修复措施（方式）、林地选择、技术要求、修复作业施工及档案管理等情况，合格标准参照《退化林修复验收标准》，质量验收记录填写在《退化林修复工程质量验收记录表》。

（2）退化林修复验收标准

退化林修复小班质量合格标准如下：

1）作业小班位置、面积与作业设计一致；

2）修复方式、补植修复的栽植树种、苗木规格、栽植密度，采伐修复的伐后郁闭度等施工内容与作业设计一致；

3）补植修复的苗木成活率≥90%；

4）采伐修复质量达标，林内卫生状况或林木生长空间明显改善；采伐后郁闭度低于0.4或出现林窗时，已按要求完成补植；

5）施工档案资料、监理档案资料齐全、规范，符合归档要求。

7.9.2工程竣工预验收

退化林修复工程全部施工结束后，监理单位收到施工单位自检后的检查验收申请及相关资料后，组织监理人员以小班为单位，全面检查退化林修复成果，由专监编写《退化林修复竣工预验收报告》。验收不合格的责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，直至验收合格。

（1）验收主要内容

重点核查退化林修复措施（方式）、林地选择、技术要求、修复作业施工及档案管理等情况，全面评估工程质量及修复成效，核查抚育管护措施落实情况。

（2）退化林修复工程质量合格标准

1）年度建设任务完成率90%及以上；

2）退化林修复合格率90%以上；

3）修复措施选择得当、落实到位，能够有效改善林分结构、恢复森林功能；

4）退化林修复作业全部完成，涉及采伐、种苗、造林等环节均按相应要求落实到位；

5）退化林修复管护期为3年，养护期内造林成活率须达到90%以上，三年后保存率须达到70%以上。

7.10 配套基础设施工程验收

7.10.1 分部工程验收

（1）配套基础设施土方工程验收

配套基础设施工程土方工程验收内容与标准见下表：

配套基础设施土方工程验质量验收一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 | 验收频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑开挖 | 基底标高、尺寸 | 符合设计要求 | 测量 | 每个基坑 |
| 基底质量 | 基底状况 | 平整、无积水、无松土 | 巡视 | 每个基坑 |
| 边坡 | 坡比、稳定性 | 符合设计要求，边坡稳定 | 测量、巡视 | 每个边坡 |

（2）配套基础设施混凝土工程验收

配套基础设施混凝土工程验收内容与标准见下表：

配套基础设施混凝土工程验质量验收一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 | 验收频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模板 | 安装质量、尺寸 | 牢固、严密，尺寸准确 | 巡视、测量 | 每个构件 |
| 钢筋 | 规格、数量、间距 | 符合设计要求 | 巡视、测量 | 每个构件 |
| 混凝土外观 | 蜂窝、麻面、露筋 | 无蜂窝、麻面、露筋 | 巡视 | 每个构件 |
| 结构尺寸 | 几何尺寸 | 符合设计要求 | 测量 | 每个构件 |

（3）配套基础设施管道土工程验收

配套基础设施混凝土工程验收内容与标准见下表：

配套基础设施管道工程验质量验收一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 | 验收频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道铺设 | 连接、接口、坡度 | 连接牢固，接口密封，坡度符合设计 | 巡视、测量 | 每标段管线抽查20% |
| 压力试验 | 试验压力、稳压时间 | 符合规范要求，无渗漏、无压降 | 旁站 | 每段管线 |

（4）配套基础设施蓄水池/小水窖工程验收

配套基础设施蓄水池/小水窖工程验收内容与标准见下表：

配套基础设施蓄水池/小水窖工程验质量验收一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 | 验收频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 池体结构 | 尺寸、强度 | 符合设计要求 | 测量、回弹 | 每个池体 |
| 防水处理 | 防水层质量 | 无空鼓，无渗漏 | 巡视、敲击 | 每个池体 |
| 满水试验 | 渗漏量 | 满水24小时，渗漏量≤2L/m²·d | 旁站 | 每个池体 |
| 进出水口 | 位置、连接 | 位置准确，连接牢固，启闭灵活 | 测量、操作 | 每个池体 |

（5）隐蔽工程验收

1）配套基础设施基础工程，验收时间：回填前。

2）配套基础设施钢筋工程，验收时间：混凝土浇筑前。

3）配套基础设施管道埋设，验收时间：回填前。

4）配套基础设施防水层，验收时间：隐蔽前。

7.10.2验收记录

上述项目验收时，由专监、监理员填写《验收记录》，并附相关附影像资料。

7.10.3工程完工验收

对已完成的单元工程及时进行质量评定，对发现的质量缺陷责令施工单位制定处理方案，处理完毕并验收合格后，方可进行后续计量与验收。

工程完工后，监理单位及时告知施工单位开展自检，施工单位自检合格后，向监理单位提交完工验收申请及相关资料。监理单位收到申请后，组织监理人员严格按照作业设计及验收标准开展配套基础设施完工验收，对验收不合格的，责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，直至验收合格。

确认作业质量符合作业设计和相关技术标准后，由总监理工程师签署《配套基础设施工程完工验收报审表》，作为工程完工的重要依据。

验收内容:

（1）实地核验配套基础设施修建符合设计要求，任务完成率100%。

（2）设施原材料及规格符合设计标准，建设质量符合要求。

（3）各项分部工程建设质量符合要求。

（4）施工档案资料、监理档案资料齐全、规范，符合归档要求。

7.10.4工程竣工预验收

配套基础设施工程全部施工结束后，监理单位收到施工单位自检后的检查验收申请及相关资料后，组织监理人员全面检查配套基础设施工程成果，由专监编写《配套基础设施工程竣工预验收报告》。验收不合格的责令施工单位限期整改，跟踪整改落实情况，直至验收合格。

验收主要内容：

（1）建设任务完成率100%；

（2）建设质量符合设计要求；

（3）施工档案资料、监理档案资料齐全、规范，符合归档要求。

7.11 项目工程竣工验收

监理单位参与建设单位组织的项目竣工验收。

第八章 监理资料管理实施细则

8.1 编制目的

为规范玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县（涵盖营造林、森林质量提升、配套基础设施）监理资料的管理工作，确保监理资料的真实性、完整性、规范性、及时性和可追溯性，为工程竣工验收、质量评定、投资结算及后续管护提供可靠依据，特制定本实施细则。

8.2 适用范围

本细则适用于玉溪市红河流域国土绿化示范项目元江县施工准备阶段、施工阶段及竣工验收阶段全过程监理资料的收集、整理、归档、保管和移交工作。

8.3 资料管理原则

（1）真实性原则：资料内容真实、准确，不得伪造、篡改。

（2）完整性原则：资料齐全、完整，不缺项、不漏项。

（3）规范性原则：资料格式规范，签字盖章齐全。

（4）及时性原则：资料及时收集、整理、归档，不得拖延。

（5）可追溯性原则：资料便于查阅和追溯，建立清晰的检索体系。

8.4 监理人员资料管理职责

监理工作是一项复杂的系统工作，做好监理工作管理的第一要务就是做好监理资料规范管理工作，把控好监理工作的资料来源是监理资料规范管理的需要，因此必须明确监理人员管理和提交资料的职责，各监理人员须按监理工作管理流程提交相应监理资料。

详见监理单位监理人员资料管理职责表。

资料管理职责一览表

| 监理人员 | 岗位职责 | 具体要求（管理和提交的资料） |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 全面负责监理资料管理工作，审批资料管理制度，审核重要资料，组织资料移交 | 1.审批监理资料管理制度和实施细则并入档 2.签发开工令并入档 3.审核监理月报、质量报告、监理总结等重要资料入档 - 4.定期检查监理资料管理情况 - 5.组织监理资料移交工作 |
| 专业监理工程师 | 负责本专业监理资料的收集、整理、审核，确保资料真实、完整、规范 | 1.负责本专业监理资料的收集、整理 2.审核施工单位报送的报审资料 3.填写本专业监理日志、检查记录 4.确保本专业资料的真实性、完整性 5.定期将资料移交资料员归档 |
| 监理员 | 负责现场监理记录的填写，收集影像资料，配合专业监理工程师整理资料 | 1.填写监理日志、旁站记录、巡视记录、验收记录 2.收集现场影像资料（水印相机拍摄） 3.配合专业监理工程师整理资料 4.及时将记录资料移交专业监理工程师 |
| 资料员 | 负责监理资料的收集、分类、编号、归档、保管、借阅、移交等日常管理工作 | 1.建立监理资料台账 2.对监理资料进行分类、编号、登记 3.负责监理资料的归档、保管、借阅 4.负责监理资料的电子化扫描和备份 5.负责监理资料的移交工作 |

8.5 监理资料分类（台账管理）体系

监理资料实施分类管理、监理监理台账是监理资料管理的核心，是对监理工作过程各类信息的系统化、规范化记录。建立完善的台账体系，可实现监理工作的可追溯性、规范化和精细化管理。根据项目特点和过程管理需要，分类总结十大类监理资料，并监理相关管理台账。

本项目监理资料具体分类体系和台账建立见下表：

监理资料分类管理职责一览表

| 资料分类 （台账管理） | 具体资料名称 | 责任人 | 归档要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 监理管理资料 - （监理单位收集，由资料员建台账） | 经批复的《项目作业设计》、各标段《作业设计》 | 总监 | 纸质+电子 |
|  | 监理招标文件、施工招标文件 | 总监 | 纸质+电子 |
|  | 项目监理和项目施工合同 | 总监、专监 | 纸质+电子 |
|  | 监理规划 | 总监 | 纸质+电子 |
|  | 监理实施细则 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 监理例会纪要 | 总监、专监 | 纸质+电子 |
|  | 专题会议纪要 | 专监、总监 | 纸质+电子 |
|  | 监理周报、月报 | 总监、专监 | 纸质+电子 |
|  | 监理工作总结 | 总监 | 纸质+电子 |
|  | 监理日志 | 监理人员 | 纸质+电子 |
|  | 参加设计交底的相关资料 | 总监、专监 | 纸质+电子 |
|  | 各标段开工申请资料 | 总监 | 纸质+电子 |
|  | 工程项目变更设计资料 | 总监 | 纸质+电子 |
| - 各类监理用表 - （资料员分标段建台账） | 按照监理规范编制的表格 分标段提交监理规范用表 | 总监、专监、监理员、资料员 | 纸质+电子 |
| - 质量控制资料 - （资料员分标段建台账） | 施工单位编制的《施工组织设计》 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 施工组织设计审批资料 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 施工单位材料/苗木报审资料 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 施工单位自检资料、验收申请资料 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 监理单位旁站监理记录表 | 监理员 | 纸质+电子 |
|  | 监理单位隐蔽工程验收记录 | 专监、监理员 | 纸质+电子 |
|  | 工程缺陷和工程质量事故监理资料 | 专监、监理员 | 纸质+电子 |
|  | 监理单位工程质量评估报告 | 总监 | 纸质+电子 |
| - 进度控制资料 - （资料员分标段建台账） | 各标段施工进度计划及审批资料 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 各标段施工进度月度进度计划 | 总监 | 纸质+电子 |
|  | 各标段施工进度检查记录 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 进度偏差分析报告 | 专监 | 纸质+电子 |
| - 投资控制资料 - （资料员分标段建台账） | 造价单位提交的相关资料 | 总监 | 纸质+电子 |
|  | 工程计量报审表 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 工程款支付证书 | 总监 | 纸质+电子 |
|  | 工程变更费用审核 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 工程索赔审核意见 | 总监 | 纸质+电子 |
| - 安全管理资料 - （资料员分标段建台账） | 安全专项方案审批记录 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 安全检查记录 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 安全隐患整改通知单 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 安全会议纪要 | 资料员 | 纸质+电子 |
| - 环境保护资料 - （资料员分标段建台账） | 环保专项方案审批记录 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 环保检查记录 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 环保问题整改记录 | 专监 | 纸质+电子 |
| - 工程验收资料 - （资料员分标段建台账） | 各标段项目预验收申请资料 | 总监 | 纸质+电子 |
|  | 各标段项目预验收记录 | 专监/总监 | 纸质+电子 |
|  | 各标段项目预验收问题整改记录 | 专监/总监 | 纸质+电子 |
|  | 各标段项目预验收验收报告 | 总监 | 纸质+电子 |
| - 往来函件 - （监理单位统一收集，由资料员建台账） | 建设单位下发的各类文件 | 专监/总监 | 纸质+电子 |
|  | 建设单位召开的各类会议通知 | 专监/总监 | 纸质+电子 |
|  | 监理通知单 | 专监/总监 | 纸质+电子 |
|  | 监理通知回复单 | 专监 | 纸质+电子 |
|  | 监理工作联系单 | 总监 | 纸质+电子 |
|  | 工程暂停令、复工令 | 总监 | 纸质+电子 |
| - 影像资料清单 - （监理单位统一收集，由资料员建台账） | 会议现场全景、参会人员照片 | 资料员 | 电子 |
|  | 材料/苗木进场验收拍摄 | 专监、监理员 | 电子 |
|  | 隐蔽工程验收拍摄 | 专监、 | 电子 |
|  | 关键工序施工旁站过程照片 | 监理员 | 电子 |
|  | 质量问题整改前后对比照片 | 专监、监理员 | 电子 |
|  | 安全/环保检查现场、问题点照片 | 专监、监理员 | 电子 |
|  | 各项检查验收现场、验收过程照片 | 专监、监理员 | 电子 |
|  | 施工单位项目施工前近远景照片 | 专监、监理员 | 电子 |
|  | 施工单位项目施工过程中小班近远景照片 | 专监、监理员 | 电子 |

8.6 监理资料管理流程

8.6.1 监理资料管理总体流程

资料收集 → 资料整理 → 资料分类 → 资料编号 → 资料登记 → 资料归档 → 资料保管 → 资料借阅 → 资料移交。

8.6.2 资料收集流程

监理人员形成资料 → 专业监理工程师审核 → 资料员收集 →  检查完整性 → 登记台账 → 分类归档。

8.6.3 资料整理流程

资料收集完成 → 检查签字盖章 → 编写页号 → 填写卷内目录 → 装订成册 → 归档存放。

8.6.4 资料借阅流程

借阅人申请 → 资料员审核 → 登记借阅台账 → 借出资料 → 按期归还 → 注销借阅记录。

8.6.5 资料移交流程

项目完工 → 整理全部资料 → 编制移交清单 → 总监理工程师审核 →

→ 移交建设单位 → 双方签字确认 → 移交记录归档。

8.7 资料保管要求

（1）存放环境：干燥、通风、防潮、防火、防虫、防鼠。

（2）存放设备：专用档案柜，分类存放。

（3）电子备份：定期备份至移动硬盘或云存储。

（4）保管期限：项目竣工后移交建设单位，监理部留存备份。

8.8 监理资料移交

8.8.1移交清单内容

根据监理工作资料和台账建立情况，确定监理工作资料移交清单。监理工作资料移交清单见下表：

工作资料移交清单一览表

| 序号 | 资料类别 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 监理管理资料 |  |  |
| 1.1 | 项目监理和项目施工合同 | 1册 | 纸质+电子 |
| 1.2 | 监理规划、监理实施细则 | 2册 | 纸质+电子 |
| 1.3 | 监理周报 | 1册 | 纸质+电子 |
| 1.4 | 监理月报 | 1册 | 纸质+电子 |
| 1.5 | 监理日志 | 1册 | 纸质+电子 |
| 1.6 | 监理工作总结 | 1册 | 纸质+电子 |
| 1.7 | 监理会议纪要 | 1册 | 纸质+电子 |
| 1.8 | 其他监理资料 | 1册 | 纸质+电子 |
| 2 | 按照监理规范编制的表格 分标段提交监理规范用表 | 1册 | 纸质+电子 |
| 3 | 质量控制资料 |  |  |
| 3.1 | 施工单位编制的《施工组织设计》 | 6册 | 纸质+电子 |
| 3.2 | 施工单位质量控制其他资料 | 6册 | 纸质+电子 |
| 3.3 | 监理单位质量控制其他资料 | 6册 | 纸质+电子 |
| 4 | 进度控制资料 | 1册 | 纸质+电子 |
| 5 | 投资控制资料 | 1册 | 纸质+电子 |
| 6 | 安全管理资料 | 1册 | 纸质+电子 |
| 7 | 环境保护资料 | 1册 | 纸质+电子 |
| 8 | 往来函件 | 1册 | 纸质+电子 |
| 9 | 项目验收资料 | 1册 | 纸质+电子 |
| 10 | 影像资料 | 1套 | （光盘）电子 |

8.8.2监理资料移交手续

监理工作完成后，资料员按上述规定和要求规范整理编制形成《云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）工程监理服务项目二标段监理资料》。

在《云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）工程监理服务项目二标段监理资料》扉页第一页附移交手续，具体要求见下：

项目名称：云南省红河流域国土绿化示范项目（玉溪市）工程监理服务项目二标段监理资料

移交单位：（监理单位名称）

移交单位代表：（签字）

接收单位：（建设单位名称）

接收单位代表：（签字）

移交日期     年   月   日

移交资料内容：详见移交清单